## フロー
ICT活用工事において3次元出来形管理・3次元データ 納品の費用、外注経費等の費用を計上する場合の積算方法
3次元出来形管理等に係る費用の計上にあたっては、新たに妥当性の確認が必要となったため、令和5年10月1日以降に起工する設計書において上記費用を計上する場合は、下記フローにより妥当性の確認を行ったうえで費用の計上を行うものとする。 ※経費補正による積算額と受注者から徴収した見積金額を比較し安価な方を計上。 なお、受注者より見積書の提出が無い場合は、上記費用の計上は行わない。
3次元出来形管理等の経費について
受注者に見積書の提出を依頼
【ICT活用工事の経費計上に係る妥当性の確認フロー】
見積は各諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費）を含めた形で徴収
受注者からの見積書提出あり
3次元出来形管理・3次元データ
納品の費用、外注経費等の費用
計上は行わない
NO
YES
①積算システムで経費補正を行った場合と②経費補正を行わない通常の積算を行った場合でそれぞれ変更設計工事価格（税抜き）を算出し、その差額を算出
（①経費補正を行った場合－②経費補正を行わない通常の積算を行った場合）
受注者より徴収した見積金額（税抜き）と上記差額（税抜き）を比較
受注者の見積金額＞経費補正の積算と通常積算の差額となっている
YES
NO
経費補正による積算額を採用
受注者より徴収した見積金額を共通仮設費の技術管理費に計上
※見積には各諸経費が含まれるため、積算時は
諸経費対象外（共×、現×、一×）として
技術管理費に積上計上を行うこと
※ICT土工の場合
共通仮設費率補正係数：1.2
現場管理費率補正係数：1.1
で積算された金額を計上
※上記比較は請負比率を乗じていない変更
設計工事価格（税抜き）により比較
上記フローにより決定した内容を工事打合せ簿により指示

## 算出シート
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、 外注経費等の計上費用算出シート
・・・金額入力欄
受注者から取得した3次元出来形 管理等に係る経費の見積金額 （各諸経費を含んだ金額） | 4500000 | ※税抜き
積算システムで算出した変更設計工事価格 （3次元出来形管理等の経費補正あり） | 55000000 | ※税抜き
積算システムで算出した変更設計工事価格 （3次元出来形管理等の経費補正なし） | 50000000 | ※税抜き
経費補正により算出された3次元 出来形管理等の費用に係る経費 | 5000000 | ※税抜き
採用金額 | 見積金額 4,500,000円を技術管理費に諸経費対象外として積上計上
※受注者より見積書の提出が無い場合は、3次元出来形管理・3次元 データ納品の費用、外注経費等の費用計上は行わない。

## 打合せ簿（記載例）
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 | [8 empty] | 発議年月日 |  |  | 令和〇年〇月〇日
発議事項
[6 empty] | （ | [11 empty] | ）
工事番号 |  |  | 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇〇 | [6 empty] | 受注者名 |  |  |  | ○〇建設（株）
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○工事
（内容）
【ＩＣＴ活用工事における3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用について】
（経費補正による積算額を採用した場合） 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用について妥当性を確認した結果、経費補正による積算額を設計計上額として採用するものとする。
（受注者より徴収した見積金額を採用した場合） 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用について妥当性を確認した結果、提出された見積書の金額を採用し、共通仮設費の技術管理費に積上計上するものとする。
（受注者からの見積書提出が無かった場合） 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用について見積書の提出が無かったため、特記仕様書第〇条〇項の記載に基づき上記費用の設計計上は行わないものとする。
□後日通知
| 概算金額 約 |  |  |  |  | 万円 |  |  | の見込み（直接工事費にて算定）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  |  | □指示 |  |  | □承諾 |  |  | □受理・確認 |  |  |  | します。
処理
□その他
□後日通知
|  | 概算金額 約 |  |  |  |  | 万円 増・減 の見込み
・ |  | （直接工事費にて算定） | [10 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  |  | □承諾 |  |  | □受理・確認 |  |  |  | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  |  | 総括監督員 又は 担当課長等 |  | 主 任 監督員 |  |  | 監督員 | [6 empty] | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾願
提出
その他
（記載例）