## 単価スライド金額算定表
単品スライド金額算定表
単品スライド金額 |  | = | (鋼材類計 + 燃料油計 +コンクリート類 + アスファルト類 + その他①計 + … ＋その他○ ) ー 受注者負担額
|  | = | （ | #DIV/0! |  | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! |  | + | #DIV/0!
|  |  | + | #DIV/0! |  | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | + | #DIV/0! | ) | ー | 0
|  | = | #DIV/0!
|  | ≒ | #DIV/0!
| 工事諸元表（発注者入力） | [17 empty] | 必須入力欄。
| 項目 |  |  |  | 入力欄 |  |  | 計算式 | [10 empty] | 購入価格（受注者が購入した金額）に変更する場合の入力欄。
a | 最終変更設計金額（税抜） | [17 empty] | 任意入力欄。
b | 最終変更設計金額（税込） |  |  |  | 0 |  |  | a×1.1 | [10 empty] | 入力不要（自動計算）欄。
c | 最終変更見込み額※１
d | 最終変更見込み額額の内、既済部分検査完了している金額
e | 単品スライド対象工事費 |  |  |  | 0 |  |  | c-d
f | eの1%（比率判定用） |  |  |  | 0 |  |  | e×0.01
g | 請負率 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | c/b
h | 全体スライド |  |  |  | 未適用
i | インフレスライド |  |  |  | 未適用
Note on J11: 発注者で黄色枠に入力してください。 白枠は自動計算です。
Note on J13: ※１最終変更設計額（税込）に請負率をかけた金額。単品スライドで価格変動する前の積算額
Note on J14: 例）債務負担行為を設定して、単品スライドの請求日より前に既済部分検査完了している金額は、部分払い額算出計算書（様式第３号の２）のＤ:請負代金相当額を記入すること。（支払限度額ではない）

## 単価スライド金額算定表 (例)
単品スライド算定表
単品スライド金額 |  | = | (鋼材類計 + 燃料油計 +コンクリート類 + アスファルト類 + その他①計 + … ＋その他○ ) ー 受注者負担額
|  | = | （ | 4900720 |  | + | 0 | + | 31219265 | + | 0 | + | 9834825 | + | 0 |  | + | 0
|  |  | + | 0 |  | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | ) | ー | 700000
|  | = | 45254810
|  | ≒ | 45254000
| 工事諸元表（発注者入力） | [17 empty] | 必須入力欄。
| 項目 |  |  |  | 入力欄 |  |  | 計算式 | [10 empty] | 購入価格（受注者が購入した金額）に変更する場合の入力欄。
a | 最終変更設計金額（税抜） |  |  |  | 100000000 | [13 empty] | 任意入力欄。
b | 最終変更設計金額（税込） |  |  |  | 110000000 |  |  | a×1.1 | [10 empty] | 入力不要（自動計算）欄。
c | 最終変更見込み額※１ |  |  |  | 100912345
d | 最終変更見込み額額の内、既済部分検査完了している金額 |  |  |  | 30912345
e | 単品スライド対象工事費 |  |  |  | 70000000 |  |  | c-d
f | eの1%（比率判定用） |  |  |  | 700000 |  |  | e×0.01
g | 請負率 |  |  |  | 91.7% |  |  | c/b
h | 全体スライド |  |  |  | 未適用
i | インフレスライド |  |  |  | 未適用
Note on J11: 発注者で黄色枠に入力してください。 白枠は自動計算です。
Note on J13: ※１最終変更設計額（税込）に請負率をかけた金額。単品スライドで価格変動する前の積算額
Note on J14: 例）債務負担行為を設定して、単品スライドの請求日より前に既済部分検査完了している金額は、部分払い額算出計算書（様式第３号の２）のＤ:請負代金相当額を記入すること。（支払限度額ではない）

## 品目別計算表
単品スライド 品目別計算表 | [19 empty] | 受発注者どちらでも入力可
受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 発注者入力 |  |  | 受注者入力 | 発注者入力 | 発注者入力 | 発注者入力 |  | 受注者入力 |  | 請負率ｇ： | #DIV/0! |  | 最新契約金額（既済検査部除）e: |  | 0 | 受発注者どちらでも入力可
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ｐ | Ｑ | R | S | T | U | V
計算式 | [5 empty] | F×E | G×1.1(税)×ｇ |  |  |  |  | J または (K+L)/2 |  |  | N×E/ｇ または M×E | P×1.1(税)×ｇ | Q-H | Q/e
品目 | 規格 | 単位 | 設計 数量 | 購入 数量 | 当初単価 （税抜） | 当初金額 (税抜) (請負率考慮無) | 当初金額 (税込) (請負率考慮) | 資材購入 年月 | 基本単価 or 特調単価 | 積算資料 | 建設物価 | 変更単価ⅰ (実勢価格) (税抜) | 変更単価ⅱ (購入価格) (税抜) | 購入単価の 妥当性確認 | 変更金額 (税抜) (請負率考慮無) | 変更金額 (税込) (請負率考慮) | スライド額 (税込) (請負率考慮) | 請負費に対する スライド額の比率 | 対象の判定 | 積算計上欄 | 備考 | 必須入力欄。
G: 0; H: #DIV/0!; M: 0; O: ー; Ｐ: 0; Ｑ: #DIV/0!; R: #DIV/0! | 購入価格（受注者が購入した金額）に変更する場合のみの入力欄。
G: 0; H: #DIV/0!; M: 0; O: ー; Ｐ: 0; Ｑ: #DIV/0!; R: #DIV/0! | 任意入力欄。
G: 0; H: #DIV/0!; M: 0; O: ー; Ｐ: 0; Ｑ: #DIV/0!; R: #DIV/0! | 入力不要（自動計算）欄。
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
鋼材類計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
燃料油計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
コンクリート類計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
アスファルト類計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他①計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他②計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他③計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他④計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他⑤計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他⑥計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他⑦計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
その他⑧計 | [6 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on M2: ≪注意事項≫ ①品目内の単価は「基本単価」or「購入単価」のどちらかに統一すること。 ②請求する資材のみ記載すること。
Note on D6: ロス率を考慮した設計数量（積算システムで計上される数量）を記入してください。
Note on E6: 購入数量は設計数量以下となることを確認してください。 ※購入が複数月に跨る品は特に注意。
Note on O6: 変更単価ⅱが変更単価ⅰより3割以上高いときは『要』が表示されます。（妥当性確認が必要です。）
Note on P6: 変更単価ⅱが入力されていれば購入価格を元に変更金額を算定します。 なければ、実勢価格（変更単価ⅰ）を元に算定します。 ※変更単価ⅱは、既に請負率が加味された金額として扱います。
Note on T6: 請負率に対するスライド額の比率が１％以上で単価スライドの対象となります。 （対象となる金額は、別シート『単価スライド金額算定表』に計上されます。
Note on J19: 燃料油の単価は、工事期間の平均値（工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における実勢単価の平均）をとること。 ※複数月に跨る場合も、1種につき、1行で計算してください。

## 品目別計算表 (例)
単品スライド 品目別計算表 | [19 empty] | 受発注者どちらでも入力可
受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 受注者入力 | 発注者入力 |  |  | 受注者入力 | 発注者入力 | 発注者入力 | 発注者入力 |  | 受注者入力 |  | 請負率ｇ： | 91.7% |  | 最新契約金額（既済検査部除）e: |  | 70000000 | 受発注者どちらでも入力可
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Ｐ | Ｑ | R | S | T | U | V
計算式 | [5 empty] | F×E | G×1.1(税)×ｇ |  |  |  |  | J または (K+L)/2 |  |  | N×E/ｇ または M×E | P×1.1(税)×ｇ | Q-H | Q/e
品目 | 規格 | 単位 | 設計 数量 | 購入 数量 | 当初単価 （税抜） | 当初金額 (税抜) (請負率考慮無) | 当初金額 (税込) (請負率考慮) | 資材購入 年月 | 基本単価 or 特調単価 | 積算資料 | 建設物価 | 変更単価ⅰ (実勢価格) (税抜) | 変更単価ⅱ (購入価格) (税抜) | 購入単価の 妥当性確認 | 変更金額 (税抜) (請負率考慮無) | 変更金額 (税込) (請負率考慮) | スライド額 (税込) (請負率考慮) | 請負費に対する スライド額の比率 | 対象の判定 | 積算計上欄 | 備考 | 必須入力欄。
〇鋼 | D13 | ｔ | 5 | 5 | 130000 | 650000 | 655655 | R4.7 | 200000 |  |  | 200000 | 210000 | 不要 | 1145038 | 1155000 | 499345 |  |  | 内訳書 |  | 購入価格（受注者が購入した金額）に変更する場合のみの入力欄。
〇鋼 | D16 | ｔ | 8 | 4 | 140000 | 560000 | 564872 | R4.7 |  | 240000 | 260000 | 250000 | 400000 | 要 | 1744820 | 1760000 | 1195128 |  |  | 〇号代価表 |  | 任意入力欄。
〇鋼 | D16 | ｔ | 8 | 4 | 140000 | 560000 | 564872 | R4.8 |  | 260000 |  | 260000 | 265000 | 不要 | 1155943 | 1166000 | 601128 |  |  | 〇号代価表 |  | 入力不要（自動計算）欄。
〇鋼 | D19 | ｔ | 9 | 9 | 160000 | 1440000 | 1452528 | R4.7 |  |  | 290000 | 290000 | 290000 | 不要 | 2846238 | 2871000 | 1418472 |  |  | ◎号明細書
〇鋼 | D21 | ｔ | 7 | 7 | 170000 | 1190000 | 1200353 | R4.7 | 300000 |  |  | 300000 | 310000 | 不要 | 2366412 | 2387000 | 1186647 |  |  | ◎号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ◎号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ◎号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ◎号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ◎号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ◎号明細書
鋼材類計 | [6 empty] | 4438280 | [8 empty] | 9339000 | 4900720 | 7% | 対象
購入価格の妥当性を確認してください。
軽油 |  | ℓ | 500 | 500 | 120 | 60000 | 60522 | R4.7～R4.11 | 150 |  |  | 150 |  | ー | 75000 | 75653 | 15131 |  |  | ●号代価表
ガソリン |  | ℓ | 800 | 800 | 150 | 120000 | 121044 | R4.7～R4.11 | 200 |  |  | 200 |  | ー | 160000 | 161392 | 40348 |  |  | △号明細書
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
燃料油計 | [6 empty] | 181566 | [8 empty] | 237045 | 55479 | 0.1% | 対象外
生コン | 18 | m3 | 1000 | 500 | 11000 | 5500000 | 5547850 | R4.7 | 20000 |  |  | 20000 |  | ー | 10000000 | 10087000 | 4539150 |  |  | ∴号代価表
生コン | 18 | m3 | 1000 | 500 | 11000 | 5500000 | 5547850 | R4.8 | 21000 |  |  | 21000 |  | ー | 10500000 | 10591350 | 5043500 |  |  | ∴号代価表
生コン | 21 | m3 | 1500 | 500 | 12000 | 6000000 | 6052200 | R4.7 |  | 26000 | 24000 | 25000 |  | ー | 12500000 | 12608750 | 6556550 |  |  | ∵号明細書
生コン | 21 | m3 | 1500 | 500 | 12000 | 6000000 | 6052200 | R4.8 |  |  | 26000 | 26000 |  | ー | 13000000 | 13113100 | 7060900 |  |  | ∵号明細書
生コン | 21 | m3 | 1500 | 500 | 12000 | 6000000 | 6052200 | R4.9 |  | 27000 |  | 27000 |  | ー | 13500000 | 13617450 | 7565250 |  |  | ∵号明細書
自由勾配 | 300 | m | 1000 | 500 | 7000 | 3500000 | 3530450 | R4.7 | 7100 |  |  | 7100 |  | ー | 3550000 | 3580885 | 50435
自由勾配 | 300 | m | 1000 | 500 | 7000 | 3500000 | 3530450 | R4.8 | 7200 |  |  | 7200 |  | ー | 3600000 | 3631320 | 100870
落蓋式 | 400 | m | 1000 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.7 | 7600 |  |  | 7600 |  | ー | 3800000 | 3833060 | 50435
落蓋式 | 400 | m | 1000 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.8 | 7700 |  |  | 7700 |  | ー | 3850000 | 3883495 | 100870
落蓋式 | 500 | m | 500 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.9 | 7800 |  |  | 7800 |  | ー | 3900000 | 3933930 | 151305
コンクリート類計 | [6 empty] | 47661075 | [8 empty] | 78880340 | 31219265 | 44.6% | 対象
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ▽号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ▽号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ▼号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ▼号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0 |  |  | ▼号代価表
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
アスファルト類計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
ガードレール | 土中 | m | 100 | 500 | 7000 | 3500000 | 3530450 | R4.7 | 9000 |  |  | 9000 |  | ー | 4500000 | 4539150 | 1008700 |  |  | ■号代価表
ガードレール | 土中 | m | 150 | 500 | 7000 | 3500000 | 3530450 | R4.8 | 9500 |  |  | 9500 |  | ー | 4750000 | 4791325 | 1260875 |  |  | ■号代価表
ガードレール | コン中 | m | 160 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.7 | 12000 |  |  | 12000 |  | ー | 6000000 | 6052200 | 2269575
ガードレール | コン中 | m | 170 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.8 | 12500 |  |  | 12500 |  | ー | 6250000 | 6304375 | 2521750
ガードレール | コン中 | m | 180 | 500 | 7500 | 3750000 | 3782625 | R4.9 | 13000 |  |  | 13000 |  | ー | 6500000 | 6556550 | 2773925
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他①計 | [6 empty] | 18408775 | [8 empty] | 28243600 | 9834825 | 14% | 対象
○○ |  | m | 70 | 20 | 1000 | 20000 | 20174 | R4.7 | 1500 |  |  | 1500 | 1800 | 不要 | 39258 | 39600 | 19426
○○ |  | m | 70 | 50 | 1000 | 50000 | 50435 | R4.8 | 1600 |  |  | 1600 | 2000 | 不要 | 109051 | 110000 | 59565
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他②計 | [6 empty] | 70609 | [8 empty] | 149600 | 78991 | 0.1% | 対象外
×× |  | m | 70 | 20 | 1000 | 20000 | 20174 | R4.7 | 1500 |  |  | 1500 | 2000 | 要 | 43621 | 44001 | 23827
×× |  | m | 70 | 50 | 1000 | 50000 | 50435 | R4.8 | 1000 |  |  | 1000 | 1301 | 要 | 70938 | 71555 | 21120
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他③計 | [6 empty] | 70609 | [8 empty] | 115556 | 44947 | 0.1% | 対象外
購入価格の妥当性を確認してください。
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他④計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他⑤計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他⑥計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他⑦計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ー | 0 | 0 | 0
その他⑧計 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0% | 対象外
Note on M2: ≪注意事項≫ ①品目内の単価は「基本単価」or「購入単価」のどちらかに統一すること。 ②請求する資材のみ記載すること。
Note on D6: ロス率を考慮した設計数量（積算システムで計上される数量）を記入してください。
Note on E6: 購入数量は設計数量以下となることを確認してください。 ※購入が複数月に跨る品は特に注意。
Note on O6: 変更単価ⅱが変更単価ⅰより3割以上高いときは『要』が表示されます。（妥当性確認が必要です。）
Note on P6: 変更単価ⅱが入力されていれば購入価格を元に変更金額を算定します。 なければ、実勢価格（変更単価ⅰ）を元に算定します。 ※変更単価ⅱは、既に請負率が加味された金額として扱います。
Note on T6: 請負率に対するスライド額の比率が１％以上で単価スライドの対象となります。 （対象となる金額は、別シート『単価スライド金額算定表』に計上されます。
Note on J19: 燃料油の単価は、工事期間の平均値（工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における実勢単価の平均）をとること。 ※複数月に跨る場合も、1種につき、1行で計算してください。

## 燃料
燃料スライドの対象単価は工期の始期が属する月の翌々月から工期末が属する月の前月までの各月における実勢価格の平均価格より
ガソリン
| 年 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
年 | bar: 1 to 12
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
[11 empty] | 平均単価 | #DIV/0! | 円
軽油（軽油引取税込）
| 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
年 | bar: 1 to 12
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
[11 empty] | 平均単価 | #DIV/0! | 円
軽油（軽油引取税なし）
| 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
年 | bar: 1 to 12
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
[11 empty] | 平均単価 | #DIV/0! | 円
重油Ａ（ドラム）
| 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
年 | bar: 1 to 12
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
[11 empty] | 平均単価 | #DIV/0! | 円
重油Ａ（船舶用）
| 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
年 | bar: 1 to 12
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
| 年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 単価 | [12 empty] | 0
[11 empty] | 平均単価 | #DIV/0! | 円