## 様式
○○設計照査結果一覧
照査段階 | No | 項目 | 主な内容 | 照査資料 | 照査日
照査結果（指摘内容）
照査技術者名 |  |  |  |  | 印 | 印
注１）本一覧は詳細設計照査要領（建設弘済会）の照査項目及び内容と同一とすること。
注２）照査結果は、確認方法、確認資料名、指摘内容・指導事項を具体的に記載すること。指摘等が無い場合は、その判断した理由・内容を記載すること。
注３）照査において、修正を指示し、再度照査を行った日にち全てを記載すること。
注４）詳細設計照査要領にない内容で疑問点があった場合は、その内容を管理技術者と協議して追加し、その結果を記載すること。

## 記載例
○○設計照査結果一覧（例）
照査段階 | No | 項目 | 主な内容 |  | 照査資料 | 照査日
照査結果（指摘内容）
照査① | 1 | 設計の目的、趣旨 | １） | 目的・趣旨は理解したか | 業務計画書 | ○／○
業務計画書を確認及び技術者へのヒヤリングにより、設計の目的・趣旨は○○であることが確認でき、理解していると判断できる。
| 4 | 設計基本条件 | 1) | 予備設計成果において、構造形式の選定は適正か | 基本条件検討書 | ○／○ | ○／○
[6 empty] | 構造形式の決定根拠が不明確であり、適正であるかの判断ができないため、再度検討を指示した。 | 構造形式の決定は○○で決定しており適切であると判断した。
|  |  | 10) | 塩害に対する検討を確認したか | 基本条件検討書 | ○／○ | ○／○
[6 empty] | 塩害に対する検討が行われていないため、検討を指示。 | 塩害に対する検討は、基準の○○から検討を実施しており、○○を採用していることから、適切であると判断した。
照査② | 1 | 上部構造 | 1) | 適用基準は正しいか | 一般図及び設計条件検討書 | ○／○
[6 empty] | 適用基準は○○を使用して設計しているが、○○も検討資料として行うべきであることから、再度、適用すべき基準書の検討を指示した。 | 適用基準は、○○、○○を使用することが確認できたので、適当と判断した。
|  |  | 9) | 架設法を設計に考慮したか | 一般図及び設計条件検討書 | ○／○ | ○／○
[6 empty] | 架設法を設計に考慮していないため、架設法を考慮する旨を指示 | 架設法を考慮して行っていたため、適当と判断した。
照査③ | 1 | 設計計算書 | 1) | 打合せ事項は反映されているか | 設計計算書 | ○／○ | ○／○
[6 empty] | 打合せ簿を確認した結果、○○が反映されていない。しかし、今回の設計が妥当と判断されるため、再度、発注者と協議するよう指示。 | 発注者との協議記録を確認した結果、打合せ事項は全て設計に反映されていると判断した。
|  |  | 5) | 許容応力度の取り方は正しいか | 設計計算書 | ○／○
許容応力度は、基準の○○から取っており、適切と判断した。
照査技術者名 | [5 empty] | ○○ ○○ 印 | ○○ ○○ 印
注１）本一覧は詳細設計照査要領（建設弘済会）の照査項目及び内容と同一とすること。
注２）照査結果は、確認方法、確認資料名、指摘内容・指導事項を具体的に記載すること。指摘等が無い場合は、その判断した理由・内容を記載すること。
注３）照査において、修正を指示し、再度照査を行った日にち全てを記載すること。
注４）詳細設計照査要領にない内容で疑問点があった場合は、その内容を管理技術者と協議して追加し、その結果を記載すること。