## １
地下埋設物件配置平面図 |  |  | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－１
工事名：
受注者：
提出日：
※１：平面図は工事用平面図を使用すること。
※２：各埋設物件毎に色分けし判別しやすいように作成のこと。
※３：その他、作業上留意すべき点は遺漏無く記載すること。

## ２
地下埋設物件事前確認簿 | [6 empty] | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－２
工事名：
受注者：
提出日：
工事影響範囲 | 調査日 |  | 位置確認の根拠 |  | 地下埋設物件の有無 | 地下埋設物件名
有
○○k○○○～○○k○○○ | ○○月○○日 |  | ［資料名］ 占用台帳 |  |  | NTT管
ガス管
※地下埋設物件無しの場合は、「試掘方法計画書（様式－３）」以降の書類は不要
概 略 平 面 図 |  | 概 略 断 面 図 |  |  | 概 略 縦 断 図
（地下埋設物位置）

## ３
試掘方法計画書 | [7 empty] | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－３
工事名：
受注者：
提出日：
試掘位置 | 試掘方法及び試掘日 |  | 地下埋設物件名 |  | 地下埋設物管理者名 |  | 占用企業者の立会
（例）
○○k○○○ | 小型バックホウにより1次掘削を行い、埋設物の50cm程度手前からは人力（スコップ）により試掘する。 |  | NTT管 |  | （株）NTT西日本 |  | 有
|  |  | ガス管 |  | ○○ガス（株） |  | 無
試掘日：○○月○○日
地下埋設物件の位置出し方法 | （例）
・ペイントで埋設物の位置と掘削範囲を路面に標示する。
・水糸でも埋設物の位置が分かるようにする。
概 略 平 面 図 |  | 概 略 断 面 図 |  |  |  | 概 略 縦 断 図
（地下埋設物位置）

## ４
試掘結果報告書 | [5 empty] | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－４
工事名：
受注者：
提出日：
試掘位置 | 地下埋設物件名 及び立会者名 | 試 掘 前 作 業 員 指 導 表
|  | 指 導 日 時 | 作業員、監視員氏名 |  | 指 導 内 容
|  |  | 作業員（○○建設） |  | ・地下埋設物件の公衆災害の重大性を認識すること。 ・小型バックホウにて1次掘削を行い、埋設物の50 cm程度手前から人力（スコップ）により掘削する こと。 ・監視員は、機械作業が1次掘削範囲を超えないよう に監視誘導すること。
○○k○○○ | NTT管 | ○○月○○日 | ○○ ○○
| 立会者： |  | ○○ ○○
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○
監視員（○○建設）
| ガス管 |  | ○○ ○○
| 立会者： | 本掘削予定日 | 本 掘 削 時 の 留 意 事 項
| ○○ ○○ |  | ・地下埋設物件の位置出しは、作業員の死角を考えた位置にも標示すること。 ・埋設標示シートの確認も含めて、慎重に作業すること。 ・本掘削の埋め戻し時には、埋設標示シートを設けること。
○○月○○日
概 略 平 面 図 |  | 概 略 断 面 図 |  |  | 概 略 縦 断 図
（想 定）
○○cm
○○cm
掘削範囲
上水
NTT

## ５
本掘削方法計画書 | [7 empty] | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－５
工事名：
受注者：
提出日：
掘削範囲 | 掘削方法及び掘削日 |  | 地下埋設物件名 |  | 地下埋設物管理者名 |  | 占用企業者の立会
（例）
○○k○○○ | 小型バックホウにより1次掘削を行い、埋設物の50cm程度手前からは人力（スコップ）により掘削する。 |  | NTT管 |  | （株）NTT西日本 |  | 有
～
○○k○○○ |  |  | ガス管 |  | ○○ガス（株） |  | 無
掘削日：○○月○○日
地下埋設物件の位置出し方法 | （例）
・ペイントで埋設物の位置と掘削範囲を路面に標示する。
・水糸でも埋設物の位置が分かるようにする。
・小型バックホウのオペレーターの死角を考えて、路面に貼り付けテープでも標示する。
概 略 平 面 図 |  | 概 略 断 面 図 |  |  |  | 概 略 縦 断 図

## ６
地下埋設物件工事完了確認簿 | [8 empty] | ※様式はＡ３版で作成すること。 様式－６
工事名：
受注者：
提出日：
掘削範囲 | 地下埋設物件名 | 地下埋設物管理者名 |  | 本 掘 削 前 作 業 員 指 導 表
|  |  |  | 指 導 日 時 |  | 作業員等氏名 |  | 指導確認内容
[6 empty] | 作業員（○○建設） |  | ・地下埋設物件の公衆災害の重大性を認識 すること。 ・小型バックホウにて1次掘削を行い、埋 設物の50cm程度手前から人力（スコッ プ）により掘削すること。 ・監視員は、機械作業が1次掘削範囲を超 えないように監視誘導すること。
○○k○○○ | NTT管 | （株）NTT西日本 |  | ○○月 |  | ○○ ○○
～ |  |  |  | ○○日 |  | ○○ ○○
○○k○○○ | ガス管 | ○○ガス（株） |  |  |  | ○○ ○○
監視員（○○建設）
○○ ○○
概 略 平 面 図 |  |  | 概 略 断 面 図 |  |  |  | 概 略 縦 断 図
※工事完成図、道路台帳、占用台帳、電線共同溝台帳、情報ボックス台帳の修正が必要な場合は、詳細図を添付すること。

## ７
履行状況チェックシート（案）
１／２
【凡例：履行→○、不履行→×、履行の必要無し→－】 |  | 工事名：
項 目 |  | 上水道 | 下水道 | 電力 | ガス | NTT | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 電線共同溝 | 農業用水 | 工業用水 | 埋蔵文化財 調査 | 公安委員会 | ｹｰﾌﾞﾙTV | 備考
第３条 | 地下埋設物件に係る資料収集
① | 発注者から道路台帳、占用台帳、電線共同溝・情報ボックス台帳等の資料の貸与を受ける
② | 各種台帳に記載のある占用物件の占用者からの情報収集
③ | 現地調査の結果、各種台帳に記載のない物件があった場合、またはあると予想される場合、予想される管理者からの情報収集
④ | 資料収集により得られた地下埋設物件の位置を記載した様式－１（地下埋設物件配置平面図）を作成
第４条 | 調整会議等の実施
① | 調整会議等の開催
第５条 | 地下埋設物件の位置確認
① | 掘削影響範囲を占用者と現地立会いの上、占用者の意見を踏まえ決定
② | 掘削影響範囲を様式－１に記入し、監督職員へ提出
③ | 地下埋設物件がある場合、現地での位置出しを行うとともに、必ず控えマーキング、ピン等も設置
④ | 結果を様式－２（地下埋設物件事前確認簿）にとりまとめ、監督職員に提出
第６条 | 試掘
① | 第５条の結果を基に監督職員と協議の上、工事区域内の地下埋設物件（電線共同溝、情報ボックス、通信ケーブル、電力ケーブル及び水道・下水道・ガス等の本管）の埋設位置、方向等について、更に確認が必要と判断された場合は、探査や試掘により確認する
② | 試掘を行う場合は、占用者と試掘位置、試掘方法について必ず確認を行い、原則立会を求める
③ | 試掘着手前に様式－３（試掘方法計画書）を作成し、監督職員へ提出
④ | 監視員を専任で配置
⑤ | 試掘に携わる作業員、監視員に対して、試掘着手前に必ず現地で「試掘方法計画書」を提示して周知、指導
⑥ | 試掘においてカッター切断を行う場合は、想定外の浅層に地下埋設物件が設置されている場合もあるため、十分確認し実施
⑦ | 地下埋設物件の位置が不確実な箇所及び地下埋設物件に50cm程度に近接した位置からは人力施工
⑧ | 本工事の掘削深さまで確認
⑨ | 作業中に位置出しが分からなくなった場合は、必ず作業を中止し、再度位置出しを行った後に作業を行う
⑩ | 作業中に管理者の不明な地下埋設物件を発見した場合は、速やかに監督職員に報告
⑪ | 試掘完了後、様式－４（試掘結果報告書）を作成し、本掘削着手前までに監督職員に提出
履行状況チェックシート（案）
２／２
【凡例：履行→○、不履行→×、履行の必要無し→－】 |  | 工事名：
項 目 |  | 上水道 | 下水道 | 電力 | ガス | NTT | 光ｹｰﾌﾞﾙ | 電線共同溝 | 農業用水 | 工業用水 | 埋蔵文化財 調査 | 公安委員会 | ｹｰﾌﾞﾙTV | 備考
第７条 | 試掘実施個所
① | 試掘実施個所の協議
第８条 | 本掘削及び建込等
① | 本掘削着手前に、様式－５（本掘削方法計画書）を作成し、監督職員に提出
② | 占用者に掘削位置、掘削方法、立会の有無について確認。必要に応じ立会を求める。
③ | 監視員（原則、試掘に立ち会った者）を専任で配置（支柱建込、薬液注入等ボーリングを伴う工事及び地質調査等は除く）
④ | 本掘削に携わる作業員、監視員に対して、試掘着手前に必ず現地で「本掘削方法計画書」を提示して周知、指導
⑤ | 本掘削においてカッター切断を行う場合は、地下埋設物件の位置出しを確認しながら慎重に行う
⑥ | 地下埋設物件の位置が不確実な箇所及び地下埋設物件に50cm程度に近接した位置からは人力施工
⑦ | 作業中に位置出しが分からなくなった場合は、必ず作業を中止し、再度位置出しを行った後に作業を行う
⑧ | 事前確認想定外の地下埋設物件への接触などが確認された場合は、直ちに作業を中止し、速やかに監督職員へ報告
⑨ | 上記⑧の場合、試掘等により再確認
⑩ | 本掘削完了後、様式－６（地下埋設物件完了確認簿）を作成し、監督職員へ提出
⑪ | 建込等において、地下埋設物件を回避するように決定した建込等位置を監督職員に報告
⑫ | 建込等において地下埋設物件を回避できない場合は、施工方法等について監督職員と協議
第１０条 | 教育の実施
① | 新規入場者教育、KY活動、安全教育時において、作業員、オペレーター等に対し、事故防止対策についての教育を徹底
第1１条 | 履行状況確認
① | 履行状況を様式－７（履行状況チェックシート）により行い、監督職員へ提出
第1２条 | 施工範囲の変更
① | 変更指示等により施工範囲（掘削範囲）が変更になった場合は、特記仕様書に基づき速やかに対応

## ８-1
| 地 下 埋 設 物 確 認 書（例） |  |  |  |  | 様式－８ | №1
下記工事を施工するので地下埋設物件について確認をお願いします。
●照会元記入
確認申告者名（工事受注者）：
（TEL： - - )
（FAX： - - )
| 1. 照会年・月・日 |  | ： 平成 年 月 日
| 2. 工 事 名 |  | ：
| 3. 路 線 名 |  | ：
| 4. 施 工 場 所 |  | ： |  |  | （別添図）
| 5. 施 工 時 期 |  | ： 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
●照会先記入
| 占用物件 | 地 下 埋 設 物 の 確 認 |  |  | 特 記 事 項
| 管理者 | 埋設されております。 |  | 埋設されておりません。 | （試掘・立会等の要否）
| 上水道 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 下水道 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 電力 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| ガス | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| ＮＴＴ | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 光ｹｰﾌﾞﾙ | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 電線共同溝 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 農業用水 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 1. 地 下 埋 設 物 の 確 認 |  | ：占用物件管理者として、施工区間（場所）が既占用物件に影響を与えるか否かを明確にする。
| 2. 埋 設 物 |  | ：既占用物件である管路またはマンホール等と明記する。（深度・条数・個数等は省略）
| 3. 確 認 者 |  | ：確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記（簡略）する。
| 4. 特 記 事 項 |  | ：占用物件管理者として、施工者等に対して要請（要望）等すべき事項を明記する。

## ８-2
| 地 下 埋 設 物 確 認 書（例） |  |  |  |  | 様式－８ | №2
下記工事を施工するので地下埋設物件について確認をお願いします。
●照会先記入
| 占用物件 | 地 下 埋 設 物 の 確 認 |  |  | 特 記 事 項
| 管理者 | 埋設されております。 |  | 埋設されておりません。 | （試掘・立会等の要否）
| 工業用水 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 埋蔵文化財 調査 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 公安委員会 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| ｹｰﾌﾞﾙTV | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| その他 | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
|  | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
|  | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
|  | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
|  | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
|  | 埋設物： |  | 埋設物：なし
|  | 所 属： |  | 所 属：
|  | 確認者： | 印 | 確認者： 印
|  | （TEL： - - ） |  | （TEL： - - ）
|  | 確認日：平成 年 月 日 |  | 確認日：平成 年 月 日
| 1. 地 下 埋 設 物 の 確 認 |  | ：占用物件管理者として、施工区間（場所）が既占用物件に影響を与えるか否かを明確にする。
| 2. 埋 設 物 |  | ：既占用物件である管路またはマンホール等と明記する。（深度・条数・個数等は省略）
| 3. 確 認 者 |  | ：確認を行った者の所属・氏名および連絡先を明記（簡略）する。
| 4. 特 記 事 項 |  | ：占用物件管理者として、施工者等に対して要請（要望）等すべき事項を明記する。

## 部品
主任監督員 | 監督員 | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者 | 監視員 | 主任監督員 | 監督員 | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者
主任監督員 | 監督員 | 現場代理人 | 主任（監理） 技術者 | 監視員 | 主任監督員 | 監督員 | 管理技術者 | 照査技術者
凡 例
NTT
上水道
下水道
情報ＢＯＸ
○ ○ ○
△ △ △
■ ■ ■