## 打合簿様式H290601
[7 empty] | 総括監督員 又は 担当課長等 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
[18 empty] | （ |  | ）
[18 empty] | （ |  | ）
工事番号 | [10 empty] | 受注者名
工 事 名
（内 容）
情報共有システムの使用について、承諾をお願いします。また、システムで作成する場合は共通仕様書で定める提出書類等様式を変更したいので、承諾をお願いします。
添付資料 １．事前協議チェックシート① ２．事前協議チェックシート②（工事提出書類一覧表）
３．情報共有システムで作成する場合に使用する提出書類等様式 ・工事打合せ簿 ・段階確認書
| 後日通知 概算金額 約 万円 | [10 empty] | の見込み（直接工事費にて算定） | [9 empty] | 増 | FALSE
減
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | その他 |  | とします。 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
|  |  |  | 後日通知 | [18 empty] | FALSE
|  |  |  | 概算金額 約 万円 増・減 | [10 empty] | の見込み
|  |  |  | （直接工事費にて算定） | [11 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □承 諾 |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
↓ここ以降には記入しないで下さい。
[9 empty] | 主任監督員 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
（受注者用） | [11 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
←印刷すれば表示されます。
←印刷すれば表示されます。
工事番号 |  |  | 0 | [7 empty] | 受注者名 |  |  | 0
工 事 名 |  |  | 0
（内 容）
情報共有システムの使用について、承諾をお願いします。また、システムで作成する場合は共通仕様書で定める提出書類等様式を変更したいので、承諾をお願いします。
添付資料 １．事前協議チェックシート① ２．事前協議チェックシート②（工事提出書類一覧表）
３．情報共有システムで作成する場合に使用する提出書類等様式 ・工事打合せ簿 ・段階確認書
| 後日通知 概算金額 約 万円 | [10 empty] | の見込み（直接工事費にて算定）
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □指示 |  | □ 承諾 |  |  | □受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
後日通知
概算金額 約 万円 増・減 の見込み
[5 empty] | （直接工事費にて算定） | [10 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 承 諾 |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
指示
通知又は提出
その他
承諾願
通知又は提出
協議
その他
協議

## 打合簿様式
[5 empty] | 総括監督員 又は 担当課長等 |  | 主任監督員 |  |  |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 |  |  |  | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
[16 empty] | （ |  | ）
[16 empty] | （ |  | ）
工事番号 | [9 empty] | 受注者名
工 事 名
（内 容）
情報共有システムの使用について、承諾をお願いします。また、システムで作成する場合は共通仕様書で定める提出書類等様式を変更したいので、承諾をお願いします。
添付資料 １．事前協議チェックシート①
２．事前協議チェックシート②（工事提出書類一覧表） ３．情報共有システムで作成する場合に使用する提出書類等様式 ・工事打合せ簿
・段階確認書
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  | □ 指示 |  |  | □ 承諾 |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  | □ その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  | □ 承 諾 |  |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  | □ その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
↓ここ以降には記入しないで下さい。
[8 empty] | 主任監督員 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
（受注者用） | [10 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 |  |  |  | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
←印刷すれば表示されます。
←印刷すれば表示されます。
工事番号 |  |  | 0 | [6 empty] | 受注者名 |  |  | 0
工 事 名 |  |  | 0
（内 容）
情報共有システムの使用について、承諾をお願いします。また、システムで作成する場合は共通仕様書で定める提出書類等様式を変更したいので、承諾をお願いします。
添付資料 １．事前協議チェックシート①
２．事前協議チェックシート②（工事提出書類一覧表） ３．情報共有システムで作成する場合に使用する提出書類等様式 ・工事打合せ簿
・段階確認書
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  | □ 指示 |  |  | □ 承諾 |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  | □ その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  | □ 承 諾 |  |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  | □ その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
指示
通知又は提出
その他
承諾願
通知又は提出
協議
その他
協議

## 1ﾁｪｯｸｼｰﾄ1
長崎県工事情報共有システム 事前協議チェックシート①
[5 empty] | 協議実施日 | 平成 年 月 日 |  | 国土交通省審査済みサービス名
(１)利用するシステム名 | [7 empty] | ＡＳＰサービス名称 | サービス提供者名
| ASPサービスの名称 | [6 empty] | 電納ASPer（デンノウエスパー） | 株式会社建設総合サービス
| サービス提供者名 | [6 empty] | 現場クラウドforサイボウズOffice | 株式会社現場サポート
[8 empty] | 工事監理官 | 日本電気株式会社
(２)システムで利用する機能 | [7 empty] | basepage | 川田テクノシステム株式会社
| 機能 | 利用機能 | ○ or × |  |  |  |  | BeingCollaboration | 株式会社ビーイング
|  | 掲示板機能 | ○ |  |  |  |  | JCM－ASP | （一社）全国土木施工管理技士会連合会
|  | スケジュール管理機能 | ○ |  |  |  |  | information bridge （インフォメーション ブリッジ） | 株式会社 アイサス
|  | 発議書類作成機能 | ○ |  |  |  |  | 工事情報共有システム | 株式会社 建設システム
|  | ワークフロー機能 | ○ |  |  |  |  | 工事監理官 | 東北インフォメーション・システムズ株式会社
|  | 書類管理機能 | ○
|  | 工事書類等出力・保管 支援機能 | ○
※工事関係書類のシステム利用可否については、別紙 「②工事提出書類一覧表」に記載。
(３)利用ソフト等
| 基本ソフト | ソフト名もしくは ファイル形式 | 発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載) |  |  | 受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
| 文書作成等 | Word | Office Standard 2010
|  | Excel | Office Standard 2010
その他
| CAD図面 | SXF(SFC)形式 | 武蔵CAD、TRENDff
| 写真 | JPEG(またはTIFF)形式 | Windows フォトビューアー
| その他 |  | いきなりPDF EDIT7(PDF編集ソフト)
| 通信環境 |  | 発注者の主な通信環境 |  |  | 受注者の主な通信環境
| 回線 | インターネット回線 | 庁内ネットワーク |  |  | ダイアルアップ ISDN ADSL その他（ )
※１ 施工中に受発注者間で交換・共有する図面も含む。
※２ 再利用等のため、ファイル間でリンクや階層を持った資料など、要領・基準によりがたい場合は、ファイルを圧縮して電子媒体に格納するなど、受発注者で対処方法を決定する。
(４)インターネットアクセス環境
| 発注者 | 最大回線速度 | ■1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 | □128Kbps以上 | □128Kbps未満
|  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  | □4Mbyte以上 | ■4Mbyte未満 | □2Mbyte未満
| 受注者 | 最大回線速度 | □1.5Mbps以上 |  | □384Kbps以上 | □128Kbps以上 | □128Kbps未満
|  | 電子メール添付ファイルの容量制限 |  |  | □5Mbyte以上 | □5Mbyte未満 | □3Mbyte未満
(５)システム使用予定期間
| 使用契約終了予定日 |  |  | データ複写可能期間終了日
(６)その他

## 2書類一覧表
長崎県工事情報共有システム 事前協議チェックシート②（工事提出書類一覧表）
区分 |  |  | 適用工事 | 備 考 | 提出等 の時期 | 提出等の実施者：→ 提出先:○，提示報告先:△ |  |  |  | システム
| 書類名 |  |  |  |  | 現場 代理人 | 請負者 (会社) | 監督員 | 契約 担任者 | 利用可否
契約 | 契約書 |  |  |  | 当初契約時 |  | → |  | ○契約 | ×
|  |  | 指名競争入札や随意契約による250万円以下の工事 | ※請書とする事ができる。 | 当初契約時 |  | → |  | ○契約 | ×
|  |  | 指名競争入札や随意契約による100万円以下の工事 | ※省略できる。 | 当初契約時 |  | → |  | ○契約 | ×
契約 | 契約書 |  |  |  | 当初契約時 |  | 契約○ |  | ← | ×
|  |  | 指名競争入札や随意契約による250万円以下の工事 | ※省略できる。 | 当初契約時 |  | 契約○ |  | ← | ×
契約 | 請負代金内訳書 |  | 発注者が要求した工事 | 発注者から求められたら、速やかに提出する。 | 当初契約後 |  | → |  | ○受理 | ×
監督職員 | 監督職員決定通知書 (様式第13号) |  |  | 監督職員を決定したら通知する。[設計図書(当初)に記載] | 当初契約時 |  | 受理○ |  | ← | ×
監督職員 | 監督職員変更通知書 (様式第13号) |  |  | 監督職員を変更したら通知する。 | 随時 |  | 受理○ |  | ← | ×
監督職員 | 監督職員の権限に関する通知 |  | 発注者が監督職員の権限を複数の監督職員が分担する工事 | それぞれの監督職員の有する権限を通知する。 [49監第187号で通知済] | 通知済 |  |  |  | ← | ×
|  |  | 発注者が発注者の権限の一部を監督職員に委任する工事 | 監督職員に委任する権限を通知する。 | 事前 |  | 受理○ |  | ← | ×
現場代理人 | 現場代理人等決定通知書 (様式第12号) |  |  | 当初契約の締結後７日以内に現場代理人，主任技術者または監理技術者，専門技術者を決定し通知する。 | 当初契約後 ７日以内 |  | → |  | ○受理 | ×
現場代理人 | 現場代理人等変更通知書 (様式第12号) |  |  | 現場代理人，主任技術者または監理技術者，専門技術者を変更する場合、事前に通知する。 | 事前 |  | → |  | ○受理 | ×
現場代理人 | 現場代理人の権限に関する通知 |  | 請負者が現場代理人の権限の一部を現場代理人に委任しない工事 | 現場代理人に委任しない権限の内容を通知する。 | 事前 |  | → |  | ○受理 | ×
工事カルテ | 工事カルテ受領書（受注時） |  | 500万円以上の工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (当初契約後１０日以内に登録) | 当初契約後 | → |  | △確認 |  | ○
工事カルテ | 工事カルテ受領書（訂正時） |  | 工事カルテの訂正が必要となった500万円以上の工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (速やかに登録) | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
契約 | 権利譲渡の承諾願い |  | 契約書の権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させる必要がある工事 | あらかじめ発注者の承諾を得る。 | 事前 |  | → |  | ○承諾 | ×
契約 | 第三者による代理受領承諾願い |  | 請負者が請負代金の全部または一部の受領について第三者を代理人とする工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 |  | → |  | ○承諾 | ×
前払金 | 前金払請求書 (様式第22号) |  |  | 前払金を請求する場合、保証証書を添えて請求する。 | 前払金 請求時 |  | → |  | ○支出 | ×
工事看板 | 工事看板の設置を省略する場合の承諾願い |  | 工事看板の設置が困難な工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
工事看板 | 工事看板 |  |  | 公衆の見やすい場所に、工事名，工期，発注者名，請負者名を記載した看板を掲示する。 | 着工前 | 掲示 |  |  |  | －
工事看板 | 建設業許可証 |  |  | 公衆の見やすい場所に掲示する | 着工前 | 掲示 |  |  |  | －
労災保険 | 労災保険成立標 |  | 労災保険に係る保険関係が成立している工事 | 現場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。 | 着工前 | 掲示 |  |  |  | －
工事測量 | 工事測量基準点の選定承諾願い |  |  | 工事測量に使用する基準点を選定して承諾を受ける。 | 工事測量前 | → |  | ○承諾 |  | ○
工事測量 | 測量標等の移設承諾願い |  | 用地幅杭，水準点，基準点(仮設測量標を除く)を移設する必要がある工事 | 事前に提出し承諾を得る。 | 工事測量時 随時 | → |  | ○承諾 |  | ○
工事測量 | 測量標の損傷報告 |  | 測量標等に変動や損傷が生じた工事 | 発注者が設置した測量標、請負者が設置した水準点や基準点、用地幅杭に、変動や損傷を確認したら直ちに報告し復元する。 | 工事測量時 随時 | → |  | △確認 |  | ○
工事測量 | 必要な用地幅杭が存在しなかった旨の報告 |  | 必要な用地幅杭が存在しなかった工事 | 存在しないことを確認したら、速やかに報告し指示を仰ぐ。 | 工事測量時 随時 | → |  | △指示 |  | ○
工事測量 | 工事測量結果確認資料 |  | 工事測量結果と設計図書とに差異があった工事 | 用地境界，中心線，縦断，横断を確認して、差異を発見したら速やかに報告し、協議する。 | 工事測量後 | → |  | △協議 |  | ○
工事測量 | 工事測量成果簿 |  | 上記の工事測量結果確認資料を提出した工事のうち発注者が請求した工事、及び、水準点や基準点を追加又は移設した工事 | 工事測量が完了したら提出する。 | 工事測量後 | → |  | ○受理 |  | ○
照査 | 契約内容が諸法例と矛盾している旨の報告 |  | 契約内容が諸法例と矛盾している工事 | 判明したら直ちに報告し、監督職員の確認を求める。 | 照査時 随時 | → |  | △指示 |  | ○
照査 | 設計図書の不備や現場との不一致等が確認された旨の報告 (契約書第18条第1項関係) |  | 設計図書の不備や現場との不一致等が確認された工事 | 確認したら直ちに報告し、監督職員の確認を求める。 | 照査時 随時 | → |  | △指示 |  | ×
照査 | 設計図書の不備や現場との不一致等を確認できる資料 |  | 設計図書と現場の不一致等が確認された工事 | 確認したら速やかに提示して確認を受けるとともに、監督職員の求めに応じて提出する。 | 照査時 随時 | → |  | ○受理 |  | ○
建退共 | 建退共掛金収納書(発注者用) |  | 請負者が建設業退職金共済制度に該当する工事 | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ×
建退共 (掲示物) | 建退共適用事業主工事現場標識 |  | 請負者が建設業退職金共済制度に該当する工事 | 現場の見やすい場所に掲示する | 工事着手前 | 掲示 |  |  |  | －
施工体制 | 下請負人報告書 (様式第5号の2) |  | 下請を使用する工事 | 下請を決定するごとに、直ちに提出する。 ※施工体系図を提出する場合は(500万円以上の工事)提出不要 | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | ×
施工体制 | 施工体系図[提出用] (共通仕様書様式集) |  | 500万円以上の工事 | 下請を決定するごと、契約内容を変更するごとに、直ちに提出する。 | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
施工体制 (掲示物) | 施工体系図[掲示用] (共通仕様書様式集) |  | 下請契約の総額が3000万円以上の土木工事 | 下請を決定するごと、契約内容を変更することに、直ちに公衆が見やすい場所へ掲示する。 | 工事着手前 随時 | 掲示 |  |  |  | －
施工体制 | 施工体制台帳 (共通仕様書様式集) |  | 下請契約の総額が3000万円以上の土木工事 | 下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。 ※建設業許可の無い業者の施工体制台帳は不要。 | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 契約書の写し(発注者→元請) |  |  | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 契約書の写し(元請→全下請) |  | ※注文請書と契約約款だけでよい。（注文書は不要。） | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 元請・監理技術者の資格ならびに雇用を証明する資料 |  | ※監理技術者証の写しがある場合の健康保険証は不要。 | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 元請・専門技術者の資格ならびに雇用を証明する資料 |  |  | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
施工体制 | 再下請通知書 (共通仕様書様式集) |  | 下請契約の総額が3000万円以上の土木工事のうち下請負人が再下請を行う工事 | 再下請を決定する毎、契約内容を変更する毎に、速やかに提出する。(施行体制台帳に添付) ※建設業許可の無い業者の再下請通知書、及び、再下請をしない場合の再下請通知書は不要。 | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 契約書の写し(下請→下請) |  | ※注文請書と契約約款だけでよい。（注文書は不要。） | 工事着手前 随時 | → |  | ○受理 |  | △
施工体制 (掲示物) | 施工体制台帳作成通知 |  | 下請契約の総額が3000万円以上の土木工事 | 下請負人に通知するとともに、現場の見やすい場所へ掲示する。 | 工事着手前 随時 | 掲示 |  |  |  | －
施工体制 | 県内下請企業を使用しない理由書(様式-4・県内企業活用用) (マクロを含むエクセル) |  | 県外下請を使用する500万円以上の工事 | 県外下請を選定する場合、事前に提出し、理由について発注者の承諾を受ける。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ×
施工体制 | 管内下請企業を使用しない理由書(離島地方機関用)(様式-4・県内企業活用用)(マクロを含むエクセル) |  | 離島の地方機関発注工事で管外下請を使用する500万円以上の工事 | 管外下請を選定する場合、事前に提出し、理由について発注者の承諾を受ける。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ×
施工計画 | 計画工程表 (契約書第3条第1項関係) |  |  | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。 ※500万円以上の工事では施工計画書の計画工程表で代用。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○受理 |  | ×
施工計画 | 施工計画書の内容の一部を省略するための承諾願い |  | 施工計画書の一部を省略する簡易な工事 | 事前に承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 | 施工計画書 |  | 500万円以上の工事 または発注者が指示した工事 | 工事着手前（工期始期日から30日以内）に提出する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (1)工事概要 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (2)計画工程表 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (3)現場組織表 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・施工管理担当者氏名 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・機械管理担当者氏名 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・安全管理担当者氏名 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・起重作業船団長氏名 | 海上起重作業船団で作業を行う500万円以上の工事 |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・事務，労務担当者氏名 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (4)安全管理 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・安全管理の具体的計画 | 500万円以上の工事 | 安全教育及び安全訓練等の具体的計画を記載する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・安全管理組織表 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・作業主任者一覧表 | 500万円以上の工事 |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・交通安全等輸送計画 | 大型輸送機械で大量の土砂や資材の運搬を行う500万円以上の工事 | 交通安全等必要な事項の計画を記載する｡ | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・工事用道路の維持補修計画 | 工事用道路が指定された500万円以上の工事 | 工事用道路の維持管理補修及び使用方法等の計画を記載する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (5)指定機械 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (6)主要資材 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (7)施工方法 |  | 主要機械，主要船舶，仮設備計画等を含む | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・各工種毎の作業計画 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・潜水作業従事者氏名等 | 潜水作業を行う500万円以上の工事 | 潜水士の氏名や、指揮者，管理者の配置状況を記載する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・仮設備計画 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・残土処分地計画 | 残土処分地を整備する500万円以上の工事 | 処理方法，排水計画，場内維持等を記載する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (8)施工管理計画 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・施工管理担当者氏名 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (9)緊急時の体制及び対応 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (10)交通管理 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (11)環境対策 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (12)現場作業環境の整備 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・イメージアップ内容 | 設計図書でイメージアップを実施するとされた工事 | 具体的内容や実施時期等を施工計画書に記載する。 | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | (13)再生資源の利用の促進と 建設副産物の適正処理方法 |  |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- (建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 様式1) | 500万円以上の工事 |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | ・再生資源利用促進計画書 -建設副産物搬出工事用- (建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 様式2) | 500万円以上の工事 |  | 工事着手前 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 | 施工計画書（変更） |  | 施工計画書の内容に重要な変更が生じた工事 | 事前に提出する。 | 事前 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 | 施工計画書（詳細） |  | 500万円以上の工事でかつ発注者が指示した工事 | 発注者が指示した事項について速やかに提出する。 | 随時 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 (技術者) | 起重作業船団長選定承諾願い |  | 海上起重作業船団で作業を行う工事で船団長に海上起重作業管理技士を配置できない工事 | 当該船団の本船船長としての経歴書を提出し承諾を得る。承諾を得た書面は工事中携行する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (技術者) | 潜水作業員選定承諾願い |  | 潜水作業を単独で行う工事で無級者を潜水作業に従事させる工事 | 潜水作業の経歴書を提出し承諾を得る。承諾を得た書面は工事中携行する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (技術者) | 潜水指揮者選定承諾願い |  | 潜水作業を２名以上で行う工事で二級港湾潜水技士未満の者を潜水指揮者として配置する工事 | 潜水作業の経歴書を提出し承諾を得る。承諾を得た書面は工事中携行する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (技術者) | 潜水管理者選定承諾願い |  | 潜水作業を６名以上で行う工事で一級港湾潜水技士未満の者を潜水管理者として配置する工事 | 潜水作業の経歴書を提出し承諾を得る。承諾を得た書面は工事中携行する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (技術者) | 交通誘導員選定承諾願い |  | 交通誘導員に交通指導警備検定合格者(1級又は2級)を配置できない工事 | 教育実施状況に関する資料等により承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (機械) | 指定機械以外の機械の 使用承諾願い |  | 設計図書で使用機械が指定されている工事において指定機械以外を使用する工事 | 事前に承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (機械) | 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合の承諾願い |  | 排出ガス対策型の使用が規定されているのにこれが使用できない工事 | 事前に承諾を得る。 ※設計変更の対象とする。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (機械) | 低騒音型・低振動型建設機械を使用できない場合の承諾願い |  | 低騒音型・低振動型の使用が規定されているのにこれらが使用できない工事 | 事前に承諾を得る。 ※設計変更の対象とする。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | 材料品質確認資料 |  | 共通仕様書の表２－１の指定材料を使用する工事 | 事前に確認を受けた上で提出する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 (資材) | 海外建設資材品質審査証明書 |  | 海外のJIS工場以外で製造されたJIS規格資材を使用する工事 | 事前に提出する。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 (資材) | 再生アスファルト混合物の不使用承諾願い |  | 新材のアスファルト混合物を使用する工事 (新材が規定された場合を除く) | 事前に承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | 再生砕石の不使用承諾願い |  | 新材の砕石を使用する工事 (新材が規定された場合を除く) | 事前に承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | 県が認定していない再生路盤材の使用承諾願い |  | リサイクル認定制度で認定されていない再生路盤材を使用する工事 | 事前に承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | アルカリ骨材反応抑制対策適合資材の確認資料 |  | セメントコンクリート製品を使用する工事 | アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料を提出する。 | 事前 | → |  | ○受理 |  | ○
施工計画 (資材) | 高塩化物含有資材使用承諾願 |  | 全塩化物イオン量が0.3kg/m3を超えるセメントコンクリート製品を使用する工事 | 事前に提出して承諾を得る。 | 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | 製品への表示事項省略の承諾願 |  | 必要な表示を省略するコンクリート二次製品を使用する工事 | 事前に承諾を得る。 | 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (資材) | 県内産資材を使用しない理由書(様式-3・県内企業活用用) (マクロを含むエクセル) |  | 県内生産品以外を使用する500万円以上の工事 | 県内生産品以外を選定する場合、事前に提出し、理由について発注者の承諾を受ける。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ×
施工計画 (産廃等) | 建設副産物の使用協議 |  | 建設副産物を工事目的物または指定仮設構造物に使用する工事（設計図書に明示が無い場合） | 事前に協議し指示を仰ぐ。 | 工事着手前 事前 | → |  | △指示 |  | ○
施工計画 (産廃等) | 建設副産物の使用承諾願い |  | 建設副産物を任意仮設構造物に使用する工事 | 事前に提出し承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工計画 (産廃等) | 建設副産物処分地変更承諾願 |  | 請負者の都合で設計図書に規定の建設発生土受入れ地や建設廃棄物処理地等を変更する工事 | 事前に提出し承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
産廃 | リサイクル通知書 (ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ様式4) |  | 建設リサイクル法対象工事 ※特定建設資材廃棄物を搬出する、又は、特定建設資材を使用する、500万円以上の土木工事 | 工事着手７日前までに、知事または市長へ届け出る。 | 工事着手 ７日前 |  |  | → |  | －
産廃 | 産業廃棄物保管場所の標識 |  | 産業廃棄物の保管場所を設ける工事 | 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管場所であることを掲示する。 | 事前 | 掲示 |  |  |  | －
資材 | 各材料の品質を証明する資料 |  |  | 発注者から請求があったら直ちに提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | △
支給品等 | 支給品等の受領書又は借用書 (契約書第15条第3項関係) |  | 支給品等を使用する工事 | 支給品等の引渡を受けた日から７日以内に提出する。 | 随時 | → |  | ○受理 |  | ×
支給品等 | 支給品等が適当でない旨の報告 (契約書第15条第2項関係) (契約書第15条第4項関係) |  | 支給品等を使用する工事でその支給品等が適当なものではなかった工事 | 支給品等が適当でないと確認された時点で、その旨を発注者へ報告する。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ×
支給品等 | 支給品等の修理承諾願い |  | 支給品等について修理が必要となった工事 | 事前に提出し承諾を得る。 | 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
支給品等 | 支給品精算書 |  | 支給品を使用する工事 | 支給品の使用が完了したら提出する。 | 随時 | → |  | ○受理 |  | ○
現場発生品 | 現場発生品発生報告 |  | 設計図書に定めていない現場発生品が発生した工事 | 現場発生品が発生したら報告する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
現場発生品 | 現場発生品引渡し指示書 |  | 設計図書に定めていない現場発生品の引渡しを受けたい工事 |  | 随時 | 了解○ |  | ← |  | ×
現場発生品 | 現場発生品引渡し場所指示書 |  | 現場発生品が発生する工事 ※設計図書で指定してない場合 | 現場発生品の引渡し場所を指示する。 | 随時 | 了解○ |  | ← |  | ×
現場発生品 | 現場発生品調書 |  | 現場発生品が発生する工事 | 現場発生品が発生したときに提出する。 | 随時 | → |  | ○確認 |  | ○
施工管理 | 品質管理資料 |  |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | → |  | △確認 |  | △
施工管理 | 出来形管理資料 |  |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | → |  | △確認 |  | △
施工管理 | 写真管理資料 |  |  | 発注者が求めた場合に提示する。（完成時には提出） | 随時 | → |  | △確認 |  | △
施工管理 | 工程管理資料 |  |  | 発注者が求めた場合に提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
施工時間 | 作業時間変更承諾願 |  | 設計図書に施工時間が定められている工事でその作業時間を変更する必要がある工事 | 事前に提出して協議し、承諾を得る。 | 工事着手前 事前 | → |  | ○承諾 |  | ○
施工時間 | 休日・夜間作業報告 |  | 設計図書に施工時間が定められていない工事で休日夜間に作業を行う工事 | 事前に報告するとともに、理由も説明する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
対外折衝 | 官公庁届出資料 |  | 官公庁に届出を行った工事で発注者が請求した工事 | 発注者の求めに応じて、許可や承諾を受けた資料を提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
対外折衝 | 官公庁届出結果報告 |  | 官公庁に届出を行った工事でその許可条件が設計図書に適合しない工事 | 速やかに報告して指示を仰ぐ。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ○
対外折衝 | 近隣協議(交渉)事前報告 |  | 近隣協議を行う工事 | 協議(交渉)内容について事前に報告する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
対外折衝 | 近隣協議(交渉)状況報告 |  | 近隣協議を行った工事 | 協議(交渉)状況について随時報告する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
産廃 | 産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ） |  | 産業廃棄物を搬出する工事 | 発注者から求められたら、速やかに提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | －
特許 | 特許権等使用報告 |  | 特許工法等を使用する工事 | 事前に報告する。 | 事前 | → |  | △確認 |  | ○
発明 | 発明(考案)報告 |  | 工事の遂行により発明または考案がなされた工事 | 速やかに報告すると共に保全のための措置を講じる。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ○
文化財 | 文化財発見報告 |  | 施工区域内でに文化財が発見された工事 | 速やかに報告し指示を仰ぐ。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ○
安全 | 地下埋設物状況の報告 |  | 施工箇所に地下埋設物がある工事 | 地下埋設物の有無や位置，深さ等を調査し報告する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
安全 | 地下埋設物発見報告 |  | 施工中に管理者不明の地下埋設物が発見された工事 | 速やかに報告するとともに、管理者を調査し明確にする。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ○
安全 | その他物件の発見報告 |  | 施工区域内で想定外の物件が発見(拾得)された工事 | 発注者及び関係官庁へ速やかに報告し指示を仰ぐ。 | 随時 | → |  | △指示 |  | ○
安全 | 安全教育訓練の実施資料 |  |  | 発注者が要求した場合に直ちに提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
安全 | 作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項 |  | 作業主任者を選任する必要がある工種のある工事 | 作業場の見やすい場所に掲示し労働者に周知する。 | 事前 | 掲示 |  |  |  | －
火薬 | 火気使用計画書 |  | 火気を使用する工事 | 使用に先立ち、火気の使用場所，日時，消火設備等を記載して提示する。 | 事前 | → |  | △確認 |  | ○
火薬 | 火薬類使用計画書 |  | 火薬類等を使用する工事 | 使用に先立ち提示する。 | 事前 | → |  | △確認 |  | ○
火薬 | 火薬類取扱保安責任者の資料 |  | 火薬類等の危険物を備蓄し使用する必要がある工事 | 発注者の要請に応じて、火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示する。 | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
災害 | 災害発生の通知 |  | 災害が発生した工事 | 災害が発生したら、発注者および関係機関に直ちに通知する。 | 災害発生時 | → |  | ○受理 |  | ○
災害 | 工事災害通知書 (契約書第29条第1項関係) |  | 災害が発生した工事のうち不可抗力の損害による費用の請求(契約書第29条)ができると思われる工事 | 災害が発生したら、直ちに詳細な状況を把握し、通知する。 | 災害発生後 | → |  | ○受理 |  | ×
災害 | 工事災害状況調査結果通知 (契約書第29条第2項関係) |  | 災害が発生した工事のうち請負者から工事災害通知書の提出がなされた工事 | 直ちに調査を行い損害の状況を確認し、その結果を通知する。 | 災害発生後 | 受理○ |  | ← |  | ×
契約変更 (災害) | 工事災害費用負担請求書 |  | 災害が発生した工事のうち状況調査結果通知により損害が確認された工事 |  | 災害発生後 |  | → |  | ○契約 | ×
臨機 | 臨機の措置の報告書 |  | 臨機の措置を行った工事 | 臨機の措置を行ったら、直ちに報告する。 | 事後 | → |  | ○受理 |  | ○
臨機 | 海上標識設置の通知 |  | 船舶の運航等に支障をきたす物体を海中に落としたものの直ちに取り除けなかった工事 | 危険箇所を明示した標識を設置するとともに、発注者や監督官公庁に通知する。 | 事後 | → |  | ○受理 |  | ○
臨機 | 作業船舶故障の通知 |  | 作業船舶の故障により二次災害の恐れが生じた工事 | 直ちに応急措置を講じ発注者や監督官庁に通知する。 | 事後 | → |  | ○受理 |  | ○
環境 | 環境への影響に関する通知 |  | 環境への影響が予知されたまたは発生した工事 | 直ちに応急措置を講じて通知するとともに、第三者との交渉が発生した場合は、その経過も報告する。 | 事後 | → |  | ○受理 |  | ○
環境 | 環境への影響に関する資料 |  | 環境への影響が発生し第三者への損害が生じた工事 | 請負者が善良な管理義務を果たしていたかを判断する資料を、発注者の求めに応じ提出する。 | 事後 | → |  | ○受理 |  | ○
事故 | 事故等発生速報 (様式1(請負者→発注者)) |  | 事故が発生した工事 ※物損事故も含む | 事故が発生したら、まずは電話等で報告し、速やかに提出又は通知する。 | 事故発生時 | → |  | ○受理 |  | ○
事故 | 事故等発生速報 (様式1(発注者→県庁)) |  | 事故が発生した工事 ※物損事故も含む | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。 | 事故発生時 |  |  | → |  | －
事故 | 事故等発生報告書（第○報） (様式2(請負者→発注者)) |  | 事故が発生した工事 ※物損事故も含む | 事故の詳細が判明し、図面や写真等が準備でき次第、速やかに提出する。 被災者が職場復帰又は完治した時点で最終報告する。 | 事故発生後 | → |  | ○受理 |  | ○
事故 | 事故等発生報告書（第 報） (様式2(発注者→県庁)) |  | 事故が発生した工事 ※物損事故も含む | 請負者から報告を受けたら速やかに県庁へ提出する。 | 事故発生後 |  |  | → |  | －
事故 | 事故報告書【請負業者用】 (様式5-1～5-6) |  | 休業４日以上の労災事故，第三者災害，影響の大きい物損事故が発生した工事 | 発注者が指示する期日までに提出する。 | 事故発生後 | → |  | ○受理 |  | ○
事故 | 事故報告書【発注者用】 (様式4) |  | 休業４日以上の労災事故，第三者災害，影響の大きい物損事故が発生した工事 | 請負者から提出を受けたら速やかに県庁へ提出する。 | 事故発生後 |  |  | → |  | －
不当要求 | 不当要求報告書 (別紙様式2) |  | 暴力団等より不当要求を受けた工事 | 毅然として拒否し、速やかに警察署に届出を行うとともに発注者に提出する。 | 不当要求後 | → |  | ○受理 |  | ○
不当要求 | 不当要求による被害通知書 |  | 暴力団等よる不当要求により被害を受けた工事 | 速やかに警察署に被害届を提出し発注者にその旨を通知する。 | 不当要求後 | → |  | ○受理 |  | ○
不当要求 | 不当要求による工期協議 |  | 暴力団等よる不当要求により工期の変更が必要な工事 | 発注者と速やかに協議する。 | 不当要求後 | → |  | △協議 |  | ○
中間前金 | 認定請求書 (様式第22号の2) |  | 中間前金払を選択した工事 | 中間前金払を請求しようとする場合、事前に履行報告書等を添えて提出する。 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○認定 | ×
|  | 工事履行報告書 (共通仕様書様式集) |  | 中間前金払請求にともなう認定請求時に提出する。 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○認定 | ×
|  | 実施工程表 |  | 履行報告書に添付 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○認定 | ×
|  | 出来高数量 |  | 履行報告書に添付 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○認定 | ×
|  | 完成部分の状況写真 |  | 履行報告書に添付 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○認定 | ×
中間前金 | 認定(調書)通知書 (様式第22号の3) |  | 中間前金払を選択した工事 | 認定請求書を受理したら７日以内に認定し提出する。 | 中間前金 請求時 |  | 受理○ |  | ← | ×
中間前金 | 中間前金払請求書 (様式第22号の4) |  | 中間前金払を選択した工事で認定を受けた工事 | 認定通知を受けた場合、保証証書を添えて請求する。 | 中間前金 請求時 |  | → |  | ○支出 | ×
段階確認 | 段階確認の実施予定等の報告 |  | 段階確認が必要な工事 | 確認種別，内容，希望日時等を、確認希望日の概ね１週間前までに報告する。 | 段階確認前 | → |  | △確認 |  | ○
段階確認 | 段階確認の実施日等の報告 |  | 段階確認が必要な工事 | 確認日時，確認者氏名，確認方法等の予定を報告する。 | 段階確認前 | 確認△ |  | ← |  | ○
段階確認 | 段階確認書 |  | 段階確認が必要な工事 | 確認時までに準備するとともに、確認時(後)に監督職員の押印を得て完成時まで保管する。 (完成時には提出する。) | 段階確認時 | → |  | △確認 |  | ○
|  | 段階確認資料 |  | 確認項目に関する管理資料(出来形，品質管理資料等)を段階確認書とともに準備するとともに、確認結果を記載する。 (完成時には提出する。) | 段階確認時 | → |  | △確認 |  | ○
段階確認 | 段階確認提示資料(机上の場合) |  | 机上での段階確認が必要な工事 | 上記の準備資料と合わせて写真等の資料も提示し確認を受ける | 段階確認時 | → |  | △確認 |  | ○
中間検査 | 中間検査実施日の報告 |  | 中間検査が必要な工事 | ※中間検査の結果は、既済部分検査や完成検査の検査資料に記載する。 | 中間検査前 | 受検△ |  | ← |  | ○
調査試験 | 調査及び試験内容報告 |  | 請負者に調査や試験を依頼する工事 | 事前に具体的内容を報告する。 | 随時 | 了解○ |  | ← |  | ×
調査試験 | 労務費調査調査票 |  | 労務費調査の対象として選定された工事 | 必要事項を正確に記入した調査票を提出するとともに調査へも協力する。(工期経過後も同様) ※下請との契約にも、同様の義務を負う旨を定める。 | 調査時 | → |  | ○受理 |  | ○
調査試験 | 諸経費動向調査調査票 施工合理化調査調査票 施工実態調査調査票 |  | 諸経費動向調査，施工合理化調査，施工実態調査の対象として選定された工事 | 調査へ協力するとともに調査票も提出する。また、工期経過後も同様とする。 | 調査時 | → |  | ○受理 |  | ○
調査試験 | 独自調査(試験)に関する承諾願 |  | 工事現場において請負者が独自の調査試験を行う工事 | 具体的内容が分かる資料を添付し承諾を得る。また試験結果等を発表する場合も承諾を得る。 | 調査時 | → |  | ○承諾 |  | ○
現場点検 | 公共工事現場点検資料(Ｇメン) |  | 公共工事現場点検の対象として選定された工事 | 調査へ協力する。 (関係資料等を提示する。) | 現場点検時 | → |  | △確認 |  | －
現場点検 | 技術調査監証明書(Ｇメン) |  | 公共工事現場点検の対象として選定された工事 | 公共工事現場点検事業を受託している調査監は携帯し提示する | 現場点検時 | 確認△ |  |  |  | －
現場代理人 | 現場代理人等に関する措置請求 |  | 現場代理人等が著しく不適当であると認められる工事 | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。 | 随時 |  | 受理○ |  | ← | ×
現場代理人 | 現場代理人等に関する措置通知 |  | 現場代理人等が著しく不適当であると認められる工事 | 措置請求の受理後１０日以内に、決定した措置を通知する。 | 請求受理後 １０日以内 |  | → |  | ○受理 | ×
監督職員 | 監督職員に関する措置請求 |  | 監督職員が著しく不適当であると認められる工事 | 理由を示した書面をもって必要な措置を請求する。 | 随時 |  | → |  | ○受理 | ×
監督職員 | 監督職員に関する措置通知 |  | 監督職員が著しく不適当であると認められる工事 | 措置請求の受理後１０日以内に、決定した措置を通知する。 | 請求受理後 １０日以内 |  | 受理○ |  | ← | ×
契約解除 | 契約解除通知書 (様式第6号) |  | 契約を解除する要件を満たしその必要がある工事 | 理由を付して通知する。 | 随時 |  | 受理○ |  | ← | ×
契約解除 | 契約解除通知書 |  | 契約を解除する要件を満たしその必要がある工事 | 理由を付して通知する。 | 随時 |  | → |  | ○受理 | ×
工事中止 | 工事中止通知書 (様式第9号) |  | 工事中止が必要な工事 | 工事中止が必要となった際に理由を付して通知する。 | 工事中止前 | 受理○ |  | ← |  | ×
工事中止 | 工事中止期間中の維持管理に関する基本計画書 |  | 工事全体の一時中止となった工事、又は、主たる工種の部分中止で工期が延期となった工事 | 速やかに提出する。 | 工事中止時 | → |  | ○受理 |  | ○
工事中止 | 工事中止解除通知書 (様式第10号) |  | 工事中止を行った工事 | 工事中止解除が可能となった際に通知する。 ※契約工期の変更が必要な場合 は変更契約工期を記載 | 工事中止後 | 受理○ |  | ← |  | ×
契約変更 (工期) | 工期延長申込書 (様式第11号) |  | 天候不良など請負者の責に帰さない理由で工期の延長が必要な工事 | 工期の延長が必要と判明したら遅滞なく提出する。 | 随時 |  | → |  | ○協議 | ×
契約変更 (工期) | 工期短縮請求書 |  | 特別な理由により工期の短縮が必要な工事 |  | 随時 |  | 協議○ |  | ← | ×
契約変更 (工期) | 工期変更根拠資料 |  | 工期の変更が必要な工事 ※ただし以下の場合を除く ・官からの支給品が不適当 ・設計図書の不適合 ・前金不払による工事中止 | 変更日数の算定根拠や変更工程表等を提出する。 | 変更契約前 | → |  | ○受理 |  | ○
数量 | 出来形数量 |  |  | 出来形測量を実施し出来形数量を算出して提出する。 | 変更契約前 | → |  | ○受理 |  | ○
数量 | マニフェスト総括表(ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ様式集)(共通仕様書様式集) |  | 産業廃棄物を搬出する工事 ※木くずも含む。 |  | 変更契約前 | → |  | ○受理 |  | ○
数量 | 建設副産物(産業廃棄物以外)の処分量が確認できる資料 |  | 建設発生土や木くず(産業廃棄物以外)を処分場へ搬出する工事で発注者が求める工事 |  | 変更契約前 | → |  | ○受理 |  | ○
変更契約 | 契約変更申込書(様式第7号) (様式第7号の2～4) |  | 工事内容の変更に伴い変更契約が必要な工事 |  | 変更契約時 |  | 受理○ |  | ← | ×
変更契約 | 契約変更請書(様式第8号) (様式第8号の2) |  | 工事内容の変更に伴い変更契約が必要な工事 | 契約変更申込書を受け、異議がなければ、速やかに提出する。 | 変更契約時 |  | → |  | ○契約 | ×
工事カルテ | 工事カルテ受領書（変更時） |  | 500万円以上の工事でかつ工期又は技術者が変更された工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (変更契約後１０日以内に登録) ※10日以内に完成時登録をする場合の提示は不要 | 変更契約後 | → |  | △確認 |  | ○
工事カルテ | 工事カルテ受領書（訂正時） |  | 工事カルテの訂正が必要となった500万円以上の工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (速やかに登録) | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
部分払 | 既済部分検査申込書 (様式第19号) |  | 部分払を請求する工事 |  | 既済部分 検査前 | → |  | ○受理 |  | ×
|  | 出来高に関する資料 |  | 既済部分検査申込書に添付 | 既済部分 検査前 | → |  | ○受理 |  | ○
部分払 | 既済部分検査実施日の報告 |  | 部分払の請求があった工事 | 既済部分検査申込書を受理したら速やかに検査日を報告する。 ※受理後１４日以内に検査する | 既済部分 検査前 | 受検△ |  | ← |  | ○
部分払 | 検査員証 (様式第15号) |  |  | 発注者の検査員は検査の際に携行する。 | 既済部分 検査時 |  |  |  | 掲示 | －
部分払 | 破壊検査の指示書 (契約書第17条第3項関係) |  | 破壊検査が必要な工事 | 理由を付して指示する。 | 既済部分 検査時 | 受理○ |  | ← |  | ×
部分払 | 既済部分検査結果通知書 (様式第19号の2) |  | 既済部分検査に合格した工事 |  | 既済部分 検査後 |  | 受理○ |  | ← | ×
部分払 | 部分払請求書 (様式第23号) |  | 既済部分検査に合格した工事 | 既済部分検査に合格し検査結果通知書を受理したら請求する。 | 既済部分 検査後 |  | → |  | ○支出 | ×
部分払 | 工事材料搬出の承諾願い (契約書第13条第4項関係) |  | 発注者の検査に合格した工事材料を現場外へ搬出する必要がある工事 | 事前に承諾を得る。 | 既済部分 検査後 | → |  | ○承諾 |  | ×
部分払 | 部分使用の承諾願い (契約書第33条第1項関係) |  | 引渡し前の工事目的物について発注者による部分使用が必要な工事 | 事前に承諾を得る。 | 随時 | 承諾○ |  | ← |  | ×
部分払 | 権利譲渡の承諾願い |  | 発注者の検査が完了した部分や仮設物を第三者に引き渡す必要がある工事 | あらかじめ発注者の承諾を得る。 | 事前 |  | → |  | ○承諾 | ×
完成払 | 工事完成通知書 (様式第16号) |  |  | 工事（指定部分等も含む）の完成時に、工事写真等の記録を添付して提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ×
|  | 写真管理資料 |  | 完成時に提出する。 ※電子データ＋ダイジェスト写真帳でも可 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | ・工事写真 |  |  | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | ・イメージアップ実施状況の 写真 | 設計図書で「イメージアップの実施」とされた工事 | 完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 出来形管理資料 |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | ・出来形管理図表等 |  | ・出来形展開図 ・設計図利用出来形管理図 ・測定結果一覧表 及び出来形管理図表 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 品質管理資料 |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | ・品質管理図表等 |  | ・測定結果一覧表 及び品質管理図表 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 各材料の品質を証明する資料 |  | 完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 段階確認書 | 段階確認が必要な工事 | 段階確認資料とともに、完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | 工事打合せ簿一覧表 | 発注者が求めた工事 ※工事打合せ簿が多い場合 | 完成時に提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ○
|  | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- (建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 様式1) | 500万円以上の工事 | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- (建設ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 様式2) | 500万円以上の工事 | 完成時に書面ならびに電子データ(CREDAS)で提出する。 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | △
|  | 下請企業使用報告書 (様式-1・県内企業活用用) (マクロを含むエクセル) | 500万円以上の工事 | 完成時に書面ならびに電子データで提出する。 (経営審査の主観点に加算あり) | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ×
|  | 建設資材使用報告書 (様式-2・県内企業活用用) (マクロを含むエクセル) | 500万円以上の工事 | 完成時に書面ならびに電子データで提出する。 (経営審査の主観点に加算あり) | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ×
完成払 | 下請負人報告書（完成） (様式第5号の3) |  | 下請を使用する工事 | 完成時に提出する。 ※施工体系図を提出する場合は (500万円以上の工事)提出不要 | 完成時 | → |  | ○受理 |  | ×
完成払 | 完成検査実施日の報告 |  |  | 完成通知書を受理したら速やかに検査日を報告する。 ※受理後１４日以内に検査する | 完成後 | 受検△ |  | ← |  | ○
完成払 | 検査員証 (様式第15号) |  |  | 発注者の検査員は検査の際に携行する。 | 検査時 |  |  |  | 掲示 | －
完成払 | 破壊検査の指示書 (契約書第17条第3項関係) |  | 破壊検査が必要な工事 | 理由を付して指示する。 | 検査時 | 受理○ |  | ← |  | ×
完成払 | 工事手直し指示書 (様式第18号) |  | 完成検査に合格しなかった工事 |  | 検査時 | 受理○ |  | ← |  | ×
完成払 | 工事完成確認書 (様式第20号) |  | 完成検査に合格した工事 | 検査完了後７日以内に請負者へ提出する。 | 検査後 |  | 受理○ |  | ← | ×
完成払 | 完成払請求書 (様式第21号) |  | 完成検査に合格した工事 | 完成検査に合格し、工事完成確認書を受理したら請求する。 | 検査後 |  | → |  | ○支出 | ×
完成払 | 指定部分請負代金請求書 (様式第24号) |  | 完成検査に合格した工事 (指定部分の検査の場合) | 完成検査(指定部分)に合格し、指定部分の工事完成確認書を受理したら請求する。 | 検査後 |  | → |  | ○支出 | ×
工事カルテ | 工事カルテ受領書（完成時） |  | 500万円以上の工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (工事完成後１０日以内に登録) | 完成後 | → |  | △確認 |  | ○
工事カルテ | 工事カルテ受領書（訂正時） |  | 工事カルテの訂正が必要となった500万円以上の工事 | 受領書が届いたら写しを提示。 (速やかに登録) | 随時 | → |  | △確認 |  | ○
処理完了時 | 再生資源化等報告書 (ﾘｻｲｸﾙｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ様式3) (共通仕様書様式集) |  | 建設リサイクル法対象工事 ※特定建設資材廃棄物を搬出する又は特定建設資材を使用する500万円以上の土木工事 | 再生資源化が完了したら提出する。（契約工期内に提出できなくても良い。） | 再生資源化 完了時 |  | → |  | ○受理 | ×
※システム利用欄は標準的なパターンであり、工事毎に協議して変更すること。ただし、契約書で定めている書類(契約担任者の取扱い書類等)はすべて利用不可。
※業務量削減に繋がる場合は紙資料を電子化してシステム利用可。対面による提出が必要な施工計画書や下請報告書等は、再提出の場合はシステム利用も可。
着色凡例： 請負者側からの提出書類 ， 請負者側からの提示書類及び報告等 ， 発注者側の書類 ， システム利用不可

## 3機能要件Rev.4.0
企業名：
情報共有システム名：
情報共有システム提供方法 （ASP方式又はサーバ方式を記載）
工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(Rev.4.0)対応状況等に関する調査表
※国土交通省審査済みサービスは作成不要
(1)企業名 | ○○株式会社
(2)情報共有システム名 | ○○情報共有システム
(3)情報共有システム提供方法 | ASP方式/サーバ方式 |  |  | ※ASP方式又はサーバ方式を記載
(4)担当者 | ○○部○○課 担当：○○,○○
(5)電話番号 | ××－××××－××××
(6)E-ｍａｉｌ | △△△＠△△△.△△co.jp
(7)URL | http://www.□□□□.co.jp
調査票の記入に対する留意事項 ※システムの実装範囲の「Rev.4.0」の欄：情報共有システム機能要件Rev.4.0で実装すべき機能として明示されているものを「○」、実装が望ましいものを「△」としています。 ※開発状況及び開発方針の「HXX.XX時点」の欄：「HXX.XX時点」のXXには、申請した年月を記入してください。開発開発状況を「○又は×」で記入してください。部分的な実装の場合は「△」を記入の上、「補足事項」に詳細を記入してください。 ※「開発完了予定年月」の欄：H26.8.27時点以降に開発完了予定の場合は「開発完了予定年月」を、開発意思が無い場合は「×」を、開発が未定の場合は「未定」を記入して下さい。 ※「補足事項」の欄：部分的な実装の場合、実装する/しない機能の細別を記入してください。
機能要件一覧
情報共有システムで実現すべき | 情報共有システムの機能要件（概要） |  |  | システムの実装範囲 |  |  | 補足事項
業務改善目標 |  |  | Rev.2.0(将来) | Rev4.0 | HXX.XX時点 | 開発完了予定年月
(1)上流工程情報（調査、設計段階の情報）の引継ぎ | 6：書類管理機能
地質調査、詳細設計など上流工程の情報を請負者において早期に利用可能とし、施工計画の立案を効率化、迅速化する。 |  | 6-1：共有書類管理機能 |  | ○ | ○
(1)登録・削除機能
・工事書類は、フォルダを指定して登録できる。
・登録した工事書類を削除できる。
・工事ごとに適宜フォルダを作成・削除できる。
・工事書類の登録に関する通知をメール等で行うことができる。
(2)検索・並び替え機能
・工事書類を工事書類種別、発議事項、工事書類の名称、キーワード、日付、ファイル名などにより検索、及び並び替えし、一覧表示できる。
(3)閲覧機能
・工事書類をフォルダ構成（ツリー構造）で一覧表示できる。
工事書類を閲覧できる。
(4)取得機能
・ファイルを指定してファイル出力できる。
|  | ・工事書類一覧表を Excel、CSV 等の形式でファイル取得できる。もしくは画面ハードコピー等の形式で取得し、資料として活用できる。 | ○
(2)協議経緯及び協議内容の共有 | 2： 掲示板機能
工事（複数）に関する質問・回答など、経緯を含めてその内容を体系的に表示させ工事関係者間で共有し、情報伝達を効率化する。 監督職員等が関連する工事の担当者に、効率的に連絡事項を伝達する。 |  | ・記事・コメントを登録・削除・閲覧できる。 | ○ | ○
・記事・コメントには、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。
・記事・コメントに対して、コメントを登録できる。
・記事・コメントには、書類、図面、写真などの電子ファイルを添付できる。
・記事には、閲覧可能なシステム利用者の範囲を設定できる。
・監督職員が担当する複数の工事に対して、登録された記事・コメントをツリー構造等で一覧表示する。
|  | ・監督職員は、担当する全ての工事を対象に登録された記事・コメントを、一括して登録、修正、削除できるとともに、一元的に参照できる（監督職員の利用機能）。 | ○
・同じ情報共有システムを利用するユーザのグループ（事務所、出張所）設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事・コメントを一元的に表示できる。
|  | ・ログオン時に、担当する工事に関する未読の記事・コメントのタイトル一覧を表示できる。 |  | △
|  | ・タイトル、登録者名、登録日時などから、記事・コメントを検索できる。 |  | △
(3)受発注者間のスケジュール調整の効率化 | 3：スケジュール管理機能
グループウエアに登録している監督職員のスケジュール情報を自動的に情報共有システム取り込み監督職員の空き情報を共有し、立会確認、段階確認などのスケジュール調整を効率化する。 |  | 3-1:帳票スケジュールデータ連携機能 | ○ | ○
・予定の仮登録の際の連携は、以下の方法のいずれかで行なうことができる。 連携方法 1：発議された帳票から、スケジュール情報（予定日、予定名など）を抽出して、スケジュールに仮登録する。 連携方法 2：「機能 3：スケジュール管理機能」で仮登録したスケジュール情報を用いて帳票を作成する。 ・予定の本登録の際の連携は、「機能 5：ワークフロー機能」で承認し予定日の確定した帳票からスケジュール情報を抽出し、スケジュールに本登録する。
|  | 3-2: スケジュールデータ連携機能（対グループウェア） |  | ○
国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。
(4)二重入力を排除した帳票作成 | 1：工事基本情報管理機能 ・工事基本情報を、登録、修正、削除、参照できる。
上流側のシステムに登録された工事の基本情報などを取り込み、帳票作成等で利用できる。 |  | 1-1:コリンズファイルインポート機能 | ○ | ○ |  | 未定
・工事実績情報システム（コリンズ）ファイルの登録内容を取り込み、工事基本情報として利用できる。
帳票の情報を項目単位で共有化し、二重入力を排除することで、帳票作成を効率化する。 | 4: 発議書類作成機能 |  | ○
|  | 4-1:帳票（鑑）作成機能 |  | ○ | ○
・帳票（鑑）を作成、修正、削除できる。帳票作成に際して、必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示する。
・工事基本情報が帳票（鑑）に反映される。
・帳票（鑑）は、帳票様式で閲覧できる。また、帳票（鑑）には、承認の記録（承認者名等）を表示する。
・帳票（鑑）作成機能で作成する帳票（鑑）は、「土木工事共通仕様書（案）」（国土交通省）を適用する請負工事に用いる帳票様式のうち、「工事打合せ簿」、「材料確認書」、「段階確認書」、「工事履行報告書」、「確認・立会依頼書」を必須とする。
帳票（鑑）作成機能で作成する帳票（鑑）の入力項目等を利用して、工事完成図書の電子納品等要領に示す管理項目を自動で作成することができる。また、自動で作成できない管理項目は、手動で入力できる。
帳票（鑑）の入力項目等は、「機能 6.2： 発議書類管理機能」にて最終承認後の工事書類をフォルダに自動振り分けする際に利用する。
|  | 4-2:帳票(添付)作成機能 | ○ | ○
・帳票（添付）を作成、修正、削除できる。
・工事基本情報が、帳票（添付）に反映される。
・帳票（添付）は、帳票様式で閲覧できる。
|  | 4-3:発議書類取りまとめ機能 | ○ | ○ |  |  | 「発議書類は、書類種別を指定し、区分することができる」という機能要件には未対応
・情報共有システム、及び外部システムで作成した帳票を発議単位で取りまとめることができる。
・発議書類を、書類種別（工事打合せ簿、段階確認書など）に指定し、区分することができる。
・帳票（鑑）、帳票（添付）、及びその他の添付書類（図面などの参考資料、以下同様）を発議単位で登録できる。
|  | ・帳票データファイルを発議単位で取り込むことができる。 | ○
・取りまとめた発議書類のデータの表示順序（発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序など）を維持できる。
|  | 4-4:発議書類再利用機能 |  | ○
・帳票（鑑）の作成にあたり、以前作成した帳票（鑑）（最終決裁が完了した帳票（鑑）を含む）の記載内容を利用して新たに別の帳票（鑑）の作成ができる。（新たな発議書を作成するにあたり、何度も同じ項目を記入することを防止する。）
(5)承諾、確認行為の時間短縮 | 5：ワークフロー機能
時間、場所にとらわれない書類の提出及び承認行為を可能とする。 |  | 5-1:事前打合せ機能 |  | ○
・受注者（発注者）は情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。
・事前打合せ資料を登録した段階で、メールまたは掲示板等により発注者（受注者）に登録状況を通知することができる。
・発注者（受注者）は、登録された事前打合せ資料に対する説明などをコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。
・発注者（受注者）が回答を登録した段階で、受注者（発注者）に電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。
・事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案毎に整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。
・事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。
・事前打合せ資料、コメント、登録・回答状況を打合せ事案毎に削除することができる。
・受注者（発注者）は、発注者（受注者）から再提出要求がある場合は、上記の手順を繰り返し、再度資料を提出することができる。
|  | ・受注者が情報共有システムに事前打合せ資料を登録に関する通知をメール等で行う時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。 |  | △
|  | 5-2：発議・受付機能 | ○ | ○
(1) 受注者発議の場合
・「機能 4-3：発議書類取りまとめ機能」にて取りまとめた発議書類を発議し、発議者から発注者側の受付者に提出できる。
・発注者側の受付者を選択できる。
・発議書類に対する説明などをコメントとして登録でき、承認者及び発議者がコメントを確認できる。
・受付者に電子メール等で発議を通知することができる。
|  | ・受付者に電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。 |  | △
|  | (2) 発注者発議の場合 |  | ○
・「機能 4-3：発議書類取りまとめ機能」にて取りまとめた発議書類を発議し、発注者側の承認処理の後、受注者側の受付者に送付できる。
・受注者側の受付者を選択できる。
・発議書類に対する説明などをコメントとして登録でき、承認者及び発議者がコメントを確認できる。
・受付者に電子メール等で発議を通知することができる。
|  | ・承認対象者を選び、帳票（添付）及びその他の添付資料について閲覧させるかどうかを選択できる。 |  | △
|  | ・受付者に電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。 |  | △
|  | 5-3：承認・合議機能 | ○ | ○
・承認者は、発議書類に対し、承認（中間承認、最終承認）、差し戻し、承認の保留を行うことができる。
・承認者は、承認順序の設定、変更、合議の追加を行うことができる。
・承認者は、発議書類を発議者、または、前の承認者に差し戻すことができる。
・承認者は、処理・回答内容欄を含む帳票について、処理・回答内容を入力できる。
・発議書類に関する所見などをコメントとして登録でき、承認者及び発議者がコメントを確認できる。
・承認者は、ワークフローの途中において帳票（鑑）の修正並びに帳票（添付）及びその他の添付書類の差し替えができる。
・承認、差し戻しに関する通知をメール等で行うことができる。
・承認者不在時に予め定められた代理者により代理承認を行うことができる（代理承認機能）。
・承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる（飛び承認、後閲機能）。
・承認者は、回答期限（回答予告日）を登録、変更できる。
・決裁中の帳票（鑑）の修正を行った場合には、修正者、修正日及び修正内容等を履歴として表示できる。
・決裁中の帳票（添付）またはその他の添付書類の差し替えを行った場合には、差し替え者、差し替え日及び差し替えたファイル名等を履歴として表示できる。
|  | ・発議者は差し戻された発議書類を修正して、再提出することができる。 |  | △
|  | ・職位を兼任する者は承認処理を一括して行うことができる（兼任機能）。 |  | △
|  | ・帳票（添付）またはその他の添付資料について、閲覧者を選択できる。 |  | △
|  | ・帳票（鑑）に添付したファイルについては、ウインドウ切り替えやサムネイル等のプレビュー表示（複数ファイルを同時に）ができる。 |  | △
|  | ・承認、差し戻しに関する通知をメール等で行う時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。 |  | △
|  | 5-4:発議書類確認機能（権限者機能） |  | ○
・単純な書類の入力ミス等に対応できるように、最終決裁が完了した帳票（鑑）の発議日、受付日及び決裁完了日を権限者が訂正できる。また、最終決裁が完了した帳票を権限者が削除できる。
・本機能の利用可/不可を、総括監督員ならびに、現場代理人が設定できる。
・最終決裁が完了した帳票（鑑）の発議日、受付日、決裁完了日の訂正を行った場合には、訂正者の ID または氏名、訂正日時（年月日、時間）、訂正された帳票（鑑）のファイル名または件名、訂正対象（発議日、受付日、決裁完了日の別）を履歴として保存し、表示できる。また、最終決裁が完了した帳票を削除した場合には、削除者の ID または氏名、削除日時（年月日、時間）、削除された帳票のファイル名又は件名を履歴として保存し、表示できる。
・保存した履歴は全て保管し、受注者及び発注者がダウンロード等で入手できること。
(6)施工管理、工程管理情報の一元管理 | 6：書類管理機能 ・書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。
工事帳票、施工管理情報等を一元的に管理することで、書類の確認や保管を効率化する。 |  | 6-1：共有書類管理機能 | ○ | ○
(1)登録・削除機能
(2)検索・並び替え機能
(3)閲覧機能
(4)取得機能
(8)電子データによる検査・検査準備作業の効率化 |  | 6-2：発議書類管理機能 | ○ | ○
(1)登録・削除機能
・「機能 5：ワークフロー機能」で最終承認後の工事書類を帳票（鑑）の入力項目等を利用してフォルダに自動的に振り分けて登録できる。
蓄積した書類情報の検索・表示を可能とし、検査を迅速、かつ的確に実施する。 施工中に登録された情報から検査データを自動作成することで、検査準備を効率化する。 |  | ・工事書類の登録に関する通知をメール等で行うことができる。
・登録した工事書類を削除できる。
・誤って工事書類を削除しない、または削除しても復帰するための機能を有する。
(2)検索機能
・工事書類を帳票種別、発議事項、キーワード、日付、ファイル名などにより検索、及び並び替えし、一覧表示できる。
(3)閲覧機能
・「表 5-1 工事書類のフォルダ分類」で示したフォルダが初期設定されている。
・工事書類をフォルダ構成（ツリー構造）で一覧表示できる。
・工事書類を閲覧できる。特に帳票は、帳票様式で閲覧できる。
(4)検査用書類準備機能
・登録した工事書類から検査（完成検査、既済（完済）部分検査、中間技術検査等）に必要な工事書類を抽出できる。
・抽出した工事書類を検索・閲覧できる。検索・閲覧機能は上記(2)(3)と同様とする。
・抽出した検査用書類を「表5-1 工事書類のフォルダ分類」のフォルダ構成を保持したまま一括で取得できる。
(5)取得機能
・フォルダまたはファイルを指定してファイル出力できる。
・一覧表を Excel、CSV 等の形式でファイル取得できる。もしくは画面ハードコピー等の形式で取得し、資料として活用できる。
|  | 6-3：未発議書類管理機能 |  | ○
・作成中の発議書類を一時保存できる。
・一時保存された発議書類を修正、削除できる。また、発議を中止し削除することができる。
表 機能要件一覧（2/2）
情報共有システムで実現すべき | 情報共有システムの機能要件（概要）
業務改善目標 |  |  | Rev.2.0(将来) |  | Rev3.0
(9)電子成果品の取りまとめの負荷低減 | 7：工事書類等出力・保管支援機能 |  | ○
施工中に登録された情報から管理ファイルなどを自動作成することで、請負者の電子成果品取りまとめ作業を効率化する。 |  | ・「機能 6.2：発議書類管理機能」で登録した工事書類等から、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したままファイル出力できる。なお、ファイル出力の対象を一括又は選択することができる。 |  | ○
・工事完成図書の電子納品等要領【一般土木】の仕様（フォルダ構成、ファイル命名など）に従い、工事書類（電子）として外部媒体に出力できる。
(10)ワンデーレスポンス等の円滑な実施 | 5：ワークフロー機能 |  | ○
発注者が対応すべき作業を把握できるようにし、即日対応を支援する。 |  | ・ワンデーレスポンス支援する機能（即日対応方法）の利用について、利用ガイダンスがある。 |  | ○
(11)共有サーバ間、関連システムとのデータ・システム連携 | 8：データ・システム連携機能
|  | 8-1：帳票データファイル入出力機能 | ○ | ○
複数の情報共有システム間、情報共有システムと関連するシステム間を連携し、利用しやすいシステム環境を構築する。 |  | ・帳票データファイルを発議単位で、登録できる。
・「機能 4-1：帳票（鑑）作成機能」及び「機能 4-2：帳票（添付）作成機能」により作成した帳票を、帳票データファイルとして発議単位で取得できる。
・入出力する帳票は、「土木工事共通仕様書（案）」（国土交通省）を適用する請負工事に用いる帳票様式 3 のうち、「工事打合せ簿」、「材料確認書」、「段階確認書」、「工事履行報告書」、「確認・立会依頼書」を必須とする。
(7)民民間の情報共有 |  | 8-2：データ連携機能 | ○ | ○
JVの会社間、本社～支社間でも情報共有を行い、請負者の作業を効率化する。 |  | ・異なる情報共有システムより「情報共有システムデータ連携機能仕様書（案）」に示される機能のデータを授受することができる。
― | 9：システム管理機能
|  | システム利用開始機能 | ○ | ○
・情報共有システムの利用開始時に工事情報（工事件名、対象工事のシステム利用者等）を登録できる。また、登録した工事情報を削除できる。
|  | ユーザ管理機能 | ○ | ○
・ログイン処理によって、不特定多数の利用者によるインターネットを経由した自由なアクセスに対して、アクセスした主体が正当な利用者であることを確認できる。
・利用者ごと（個人ごと）に ID、パスワード、メールアドレス等を登録、変更、削除できる。
・複数の工事を担当する発注者は、同一の ID とパスワードでログオンし、複数の工事の情報にアクセスできる。
|  | アクセス管理機能 | ○ | ○
・利用者ごとに使用できる機能及び権限を、権限者が設定できる。初期設定は「土木工事の情報共有システム活用ガイドライン」（国土交通省大臣官房技術調査課）の表 1 による。
|  | マスタ管理機能 | ○ | ○
・発注機関の名称（事務所名）、組織名（工務課、○○出張所）、職位名（監督員）、国民の祝日などの暦情報、通知メールの雛形文章など、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。
セキュリティ要件
|  | (1)アプリケーション、共通の対策 |  | ○
・アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワークの稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。
・アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施できること。また、ぜい弱性に関する情報（OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等）を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。
|  | (2)アプリケーション、プラットフォーム、データ |  | ○
・ 利用者に ID 及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化できない場合は、ID の発行時に暗号化が行われない旨が利用者に通知されること。
・情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。
・利用者からの要請があった場合、直ちに当該 ID によるシステムの利用を停止できること。
・ 暗号化のアルゴリズムは、電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)（総務省、経済産業省 平成 25 年 3 月 1 日）に記載されたいずれかのものであること。
・情報共有システムと利用者との通信は、以下の方法で暗号化されること。 SSL3.0/TLS1.0 以上
・以下のデータについては、データが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。 - 帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料 -「機能5-4：発議書類確認機能」で保存した履歴
|  | (3)ネットワーク |  | ○
・ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。
・フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等の必要な対策を実施できること。
|  | (4)物理的セキュリティ |  | ○
・サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界（カード制御による出入口、有人の受付等）に対して個人認証システムを用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。
・適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。
|  | (5)その他 |  | ○
・サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、地震、火災、雷、停電に対する対策が施された建物に設置されること。
・運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等、セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。
・上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。
(12)維持管理業務での活用 | 保管管理システム等連携機能 |  | ○
施工段階で登録された情報を、維持管理で利用するシステムへ引継ぎ、維持管理業務を効率化する。 |  | ・維持管理で必要な情報を電子納品・保管管理システム、または維持管理システムに直接登録できる。 |  | ×
(13)資材会社からの製品情報提供 | 製品及び資材情報の連携機能 |  | ○
製品情報などを電子データで利用可能とし、紙と電子の二重管理を排除することで、書類の作成を効率化する。 |  | ・製品及び資材情報などを電子データで利用できる。 |  | ×
4.全体に関する事項
5.PRや補足事項等
両方対応可能である場合には、「ASP方式／サーバ方式」と記入ください。
担当者氏名、電話番号等についても公開を予定しますので、公開できる範囲で記載ください。
URLには、情報共有システム関連のホームページアドレスを記入してください。
機能要件Rev4.0の要件をすべて満足する場合は、「○」すべて満足しない場合には、「×」を記入ください。部分的な実装の場合には「△」を記入の上、「補足事項」に詳細を記入ください。
「HXX.XX時点」のXXには、申請した年月を記入してください。
今後の開発方針について
開発完了予定年月もしくは「未定」を記入してください。開発意思が無い場合には、×を記入してください。
補足事項があれば、補足事項に記入してください。
補足事項は、開発状況および開発方針とあわせ、各社を網羅した総括一覧表としますので、必ず各行ごとに記入ください。スペースを増やして記入していただいてかまいません。
機能ごとの補足事項に記載できない全体に関する補足事項を記入願います。
PRしたい事項があれば、簡潔に記入ください。

## 4国打合簿様式-9
様式－９
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名 |  |  | 工事番号 (半角スペース) 工事名を記載
（内容）
システム出力（タイトル） システム出力（協議内容） （協議内容の１行下に「受注者名：商号名称」を記載。）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 国確認書様式-11
様式－１１
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
| 特記仕様書第 |  | 条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  |  |  | 受注者名：
[5 empty] | 現場代理人名等： | [5 empty] | 印
| 種 別 | 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
監督職員名：
| 確 認 種 別 | 確 認 細 別 |  | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督職員名： |  |  | 印