## 第１報（様式１）
様式１ |  |  | （受注者→発注者）
[17 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在
事 故 等 発 生 速 報 （第１報）
1 |  | 工事（業務）名
3
2 |  | 発生場所
3 |  | 発注機関名
4 |  | 発生年月日 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 午後 |  |  | 時 |  |  | 分 | 頃発生 |  |  |  |  | 時間帯 | 午前 |  | 時 | 1 |  | 分 | 00
[28 empty] | 午後 |  |  | 2 |  |  | 10
5 |  | 工期 |  |  | 自 |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 至 | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [6 empty] | 3 |  |  | 20
[31 empty] | 4 |  |  | 30
6 |  | 請負金額 |  |  | ￥ | [6 empty] | 円 | [18 empty] | 5 |  |  | 40
[31 empty] | 6 |  |  | 50
7 |  | 受注者名 | [28 empty] | 7
8
8 |  | 事故種別 |  |  | 労働災害 | [20 empty] | 労働災害 | 事故種別 |  | 被災者所属 |  | 11 | 下請次数
[26 empty] | 負傷公衆災害 | 労務事故 |  | 元請 |  | 12 | 〔１次下請〕
9 |  | 被災者の所属 | [11 empty] | 業者名： | [11 empty] | 物損公衆災害 | 公衆災害事故 |  | 下請 |  |  | 〔２次下請〕
|  | （起因者所属） | [23 empty] | もらい事故 | [5 empty] | 〔３次下請〕
10 |  | 被災者名 | [11 empty] | 性別 |  |  |  |  | 年齢 |  |  |  | 歳 |  |  | その他事故 | 被災者名 | 性別 |  |  |  | 〔４次下請〕
|  | （被災物件名） | [24 empty] | （第３者） | 男
11 |  | 被災者の症状 | [25 empty] | 女
（被災物件状況）
12 |  | 職種
（労働災害のみ）
13 |  | 事故の概要
（１）事故の形態（墜落、飛来・落下等、現段階で分かる範囲で結構です。）
（２）事故の発生状況
| 報 告 日 時 |  |  | 現場から工事担当課へ
[6 empty] | 月 |  | 日 |  |  | 時 |  | 分
※事故発生後速やかに提出。
※第１報提出後、事故の詳細が判明し、図面・写真等準備出来次第、第２報を速やかに提出。
※労働災害または負傷公衆災害の場合は、以降報告（第２報～）にて診断書を速やかに提出。
Note on L7: 工事名および業務委託名
Note on L9: ・○○市○○○町（工事現場内） ・○○市○○○町（工事現場外） ※工事場所△△市△△△町
Note on L11: ○○振興局・事務所 △△課
Note on L21: 労働災害・公衆災害・もらい事故の別（リスト選択）
Note on L23: 元請・下請の別
Note on L25: 被災者名
Note on L27: 骨折・裂傷・打撲、九電電柱破損等を記入。
Note on L29: 現場代理人・作業員・運転手など の記入。労働災害のみ（起因者も含む）
Note on N17: 事故発生時の請負金額
Note on O23: 下請における次数。
Note on Z13: 午前・午後の別
Note on AB25: 男・女の別。
Note on AC23: 被災者および起因者の工事業者名
Note on AI25: 年齢記入。

## 第１報（様式１）記入例
様式１ |  |  | （受注者→発注者） | [6 empty] | 記 入 例
[20 empty] | 平成 |  | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 現在
事 故 等 発 生 速 報 （第１報）
1 |  | 工事（業務）名 |  |  |  | 一般国道○○線道路改良工事
2 |  | 発生場所 |  |  |  | ・○○市○○○町（工事現場内）
・○○市○○○町（工事現場外） ※工事場所△△市△△△町
3 |  | 発注機関名 |  |  |  | ○○振興局・事務所 ○○○○課
4 |  | 発生年月日 |  |  |  | 平成 |  | ○○ | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ |  | 日 | 午前・午後 |  |  | ○○ |  | 時 |  | ○○ |  | 分 | 頃発生
5 |  | 工期 |  |  |  | 自 |  | 平成 | ○○ |  | 年 | ○○ |  | 月 | ○○ | 日 | ～ | 至 |  | 平成 |  | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
6 |  | 請負金額 |  |  |  | ￥ |  | ○○○,○○○,○○○ | [6 empty] | 円 |  | ←（事故発生時の請負金額）
7 |  | 受注者名 |  |  |  | ○○○・△△△特定建設工事共同企業体
8 |  | 事故種別 |  |  | ・ | 労働災害（工事関係作業（輸送作業を含む）が起因して工事関係者が死傷した事故）
[5 empty] | ・ | 負傷公衆災害（工事関係作業が起因して、第三者が死傷した事故）
[5 empty] | ・ | 物損公衆災害（工事関係作業が起因して、第三者の資産に損害を与えた事故）
[5 empty] | ・ | もらい事故（工事関係者以外の第３者が起因して工事関係者が死傷した事故）
[5 empty] | ・ | その他事故（上記以外の事故）
9 |  | 被災者の所属 |  |  |  | 元請・下請〔○次下請〕 | [10 empty] | 業者名： |  | （株）○○建設
（起因者所属）
10 |  | 被災者名 |  |  |  | ○○ ○○ | [10 empty] | 性別 | 男・女 |  |  |  |  | 年齢 |  | ○○ |  | 歳
（被災物件名）
11 |  | 被災者の症状 |  |  |  | ○○骨折・○○裂傷、○○電柱破損など（入院○ヶ月予定・全治○ヶ月など）
（被災物件状況）
12 |  | 職種 |  |  |  | 現場代理人・作業員・運転手など
（労働災害のみ）
13 |  | 事故の概要
（１）事故の形態（墜落、飛来・落下等、現段階で分かる範囲で結構です。）
・道路法面、足場等からの墜落、転落 ・吊り荷、資材等の飛来、落下 ・土砂崩壊
・建設機械の転倒、接触、衝突、下敷 ・資材等への躓き、滑りによる転倒 ・交通事故 など
（２）事故の発生状況
事故発生状況を分かる範囲で記入して下さい。
| 報 告 日 時 |  |  | 現場から工事担当課へ
[5 empty] | ○○ |  | 月 | ○○ | 日 |  |  | ○○ |  | 時 | ○○ | 分
※事故発生後速やかに提出。
※第１報提出後、事故の詳細が判明し、図面・写真等準備出来次第、第２報を速やかに提出。
※労働災害または負傷公衆災害の場合は、以降報告（第２報～）にて診断書を速やかに提出。
分かれば記入下さい。

## 第２報以降（様式２）
様式２ |  |  | （受注者→発注者）
[16 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在
事 故 等 発 生 報 告 書 | [14 empty] | （第 |  |  |  | 報） | [5 empty] | 2
3
1 |  | 工事（業務）名 |  | 0 | [20 empty] | 4
5
2 |  | 発生場所 |  | 0
3 |  | 発注機関名 |  | 0
4 |  | 発生年月日 |  | 平成 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | 午後 |  | 0 |  | 時 | 0 |  | 分 | 頃発生
5 |  | 受注者名 |  | 0
6 |  | 事故種別 |  | 労働災害
7 |  | 被災者の所属 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 業者名： |  |  | 0
（起因者所属）
8 |  | 被災者名 |  | 0 | [7 empty] | 性別 |  | 0 |  |  |  | 年齢 |  | 0 |  | 歳
（被災物件名）
9 |  | 被災者の症状 |  | 0
（被災物件状況）
10 |  | 職種 |  | 0
（労働災害のみ）
11 |  | 事故の概要
（１）事故の発生状況（第１報後に詳しく判明した発生状況を記入下さい。）
（２）事故の発生要因（事故原因を発注者・受注者で協議検討し記入下さい。）
12 |  | 事故に関する関係資料の確認等
（１）設計図書の記載内容及び積算方法等（積算、特記仕様書、現場説明事項、指示・協議事項等）
（２）施工計画等の内容（施工計画書と実施方法、施工体系図等）
（３）関係機関との手続き（申請・許可等の提出・回答等の確認）
13 |  | 所轄労働基準監督署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
14 |  | 所轄警察署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
15 |  | 事故後の対応等（事故後の受注者の対応及び今後の事故防止対策内容を記入して下さい。）
16 |  | 事故関連図面等（位置図・詳細図・写真・診断書・事故後の処置図面等）
17 |  | その他（本報告時点での被災者状況、所感など）
※第２報は、第１報提出後、詳細が分かり次第速やかに提出下さい。
※第３報以降は、第２報（前報）の報告内容を加除修正して提出下さい。
※人身事故の場合は、診断書を速やかに提出下さい。
※最終報告は、被災者が職場復帰（作業員）および完治（第３者）した時点とします。
尚、被災者の自宅療養や退院・通院状況などの中間報告は、必要ありません。
Note on AF4: 第２報以降分の別。

## 第２報以降（様式２）記入例
様式２ |  |  | （受注者→発注者） |  |  |  |  | 記 入 例
[16 empty] | 平成 |  | ○○ |  | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 現在
事 故 等 発 生 報 告 書 | [14 empty] | （第 |  |  | ○ |  | 報） |  | ←第２報以降
1 |  | 工事（業務）名 |  |  | 一般国道○○線道路改良工事
2 |  | 発生場所 |  |  | ・○○市○○○町（工事現場内）
・○○市○○○町（工事現場外） ※工事場所△△市△△△町
3 |  | 発注機関名 |  |  | ○○振興局・事務所 ○○○○課
4 |  | 発生年月日 |  |  | 平成 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | 午前・午後 |  |  | ○○ |  | 時 |  | ○○ |  | 分 | 頃発生
5 |  | 受注者名 |  |  | ○○○・△△△特定建設工事共同企業体
6 |  | 事故種別 |  | ・ | 労働災害（工事関係作業（輸送作業を含む）が起因して工事関係者が死傷した事故）
|  |  |  | ・ | 負傷公衆災害（工事関係作業が起因して、第三者が死傷した事故）
|  |  |  | ・ | 物損公衆災害（工事関係作業が起因して、第三者の資産に損害を与えた事故）
|  |  |  | ・ | もらい事故（工事関係者以外の第３者が起因して工事関係者が死傷した事故）
|  |  |  | ・ | その他事故（上記以外の事故）
7 |  | 被災者の所属 |  |  | 元請・下請〔○次下請〕 | [7 empty] | 業者名： |  | （株）○○建設
（起因者所属）
8 |  | 被災者名 |  |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 性別 | 男・女 |  |  |  |  | 年齢 |  | ○○ |  | 歳
（被災物件名）
9 |  | 被災者の症状 |  |  | ○○骨折・○○裂傷、○○電柱破損など（入院○ヶ月予定・全治○ヶ月など）
|  | （被災物件状況） |  |  | ※診断書添付
10 |  | 職種 |  |  | 現場代理人・作業員・運転手など
（労働災害のみ）
11 |  | 事故の概要
（１）事故の発生状況（第１報後に詳しく判明した事項等を記入下さい。）
第１報の記載内容をより詳細に分かり易く記入して下さい。
（２）事故の発生要因（事故原因を発注者・請負業者で協議検討し記入下さい。）
事故発生要因について、人的要因、物的要因又は環境的要因等がある中で、何が関係した事故な
のかを発注者と協議検討し記入して下さい。
（別紙：事故発生要因一覧表（参考）参照）
12 |  | 事故に関する関係資料の確認等
（１）設計図書の記載内容及び積算方法等（積算、特記仕様書、現場説明事項、指示・協議事項等）
事故に関連する項目が、積算に反映、特記仕様書に記載、あるいは工事打合せ簿にて指示・協議
されてあれば記入して下さい。
（２）施工計画等の内容（施工計画書と実施方法、施工体系図等）
事故に関連する項目が、施工計画書に記載されてあれば記入して下さい。（写し添付）
（３）関係機関との手続き（申請・許可等の提出・回答等の確認）
事故に関連する届出を、所轄労働基準監督署、所轄警察署および所轄管理者等に提出してあれば
記入して下さい。
※例えば・・・掘削の高さ又は深さが１０ｍ以上の地山の掘削があれば、「建設工事計画書」を所
轄労働基準監督署へ届出（安衛法第８８条第４項）。他に「道路使用許可申請書」を所轄警察署へ
提出など。
13 |  | 所轄労働基準監督署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
所轄労働基準監督署へ事故発生の連絡をした時の対応、指示および回答等を記入して下さい。
事故の形態や負傷の有る無しに係わらず、必ず連絡して下さい。
14 |  | 所轄警察署の対応・回答等 （必ず連絡し、回答をもらい記入して下さい。）
所轄警察署へ事故発生の連絡をした時の対応、指示および回答等を記入して下さい。
事故の形態や負傷の有る無しに係わらず、必ず連絡して下さい。
15 |  | 事故後の対応等（事故後の請負業者の対応及び今後の事故防止対策内容を記入して下さい。）
事故後、受注者の対応および今後の事故防止対策を行ったか、または行うかを記入して下さい。
16 |  | 事故関連図面等（位置図・詳細図・写真・診断書・事故後の処置図面等）
事故発生位置図・詳細図・写真・診断書等その他事故に関する書類
また、事故後の処置図面等の提出
17 |  | その他（本報告時点での被災者状況、所感など）
・被災者の被災後の状況（入院（○ヶ月予定）、自宅療養中、職場復帰など）を分かる範囲で記入
して下さい。
・被災者の職場復帰については、「○月○日 被災者職場復帰（休業○○日間）」と記入。
・今回の事故に際して所感などを記入して下さい。
※第２報は、第１報提出後、詳細が分かり次第速やかに提出下さい。
※第３報以降は、第２報（前報）の報告内容に追加表示して提出下さい。
※人身事故の場合は、診断書を速やかに提出下さい。
※最終報告は、被災者が職場復帰（作業員）および完治（第３者）した時点とします。
尚、被災者の自宅療養や退院・通院状況などの中間報告は、必要ありません。
Note on AF4: 第２報以降分の別。
分かれば記入下さい。

## 事故発生要因一覧表（参考）
事 故 発 生 要 因 一 覧 表 （ 参 考 ）
人的要因 |  | 物的要因 |  | 環境的要因
共通要因 | 危険だと思わなかった。 | 物自体の欠陥 | 設計構造が悪かった。 | 教育指導の欠陥 | 作業方法を教えていなかった。
| 危険だと思っていたが、大丈夫だろうと思って危険な行動をとった。 |  | 機械・器具・資材に欠陥があった。 |  | 危険な有害作業の教育が不十分だった。
| 危険だと思っていたが、誤った知識による（危険な）行動をとった。 |  | 安全度が不足だった。 |  | 基礎心得の教育・訓練が不十分だった。
| 危険だと思っていたが、無意識（うっかり）による行動をとった。 | 防護設備・保護具の欠陥 | 危険防止設備が欠陥・未設置だった。 |  | 理解度の確認が不十分だった。
|  |  | 開口部覆い・通路・手摺・昇降設備等の欠陥・未設置があった。 |  | 教育訓練体制が不備であった。
規律の無視行為・危険な行為 | 機械・装置等の誤操作、指定外使用など取り扱いが悪かった。 |  | 作業床（ステージ・構台等）防止設備に欠陥・未設置があった。 | 施工計画の欠陥 | 施工計画・作業標準・施工体制台帳等に不備があった。
| 無資格で作業した。 |  | 飛来落下防護が欠陥・未設置だった。 |  | 作業の安全指示が不適切だった。
| 作業標準（作業手順、指示・命令、準備段取り点検など）を守らなかった。 |  | 投下設備の設置が欠陥・未設置だった。 |  | 作業員の配置に能力・人員数に無理があった。
| 安全装置（防護物・保護具など）の未使用。 |  | 防火設備に欠陥・不備があった。 |  | 指揮者、誘導員をつけていなかった。
| 欠陥のある機械・装置、工具、用具等を使用した。 |  | 安全標識がなかった。 |  | 各種安全活動が不備だった。
| 工具、用具、材料等を不安全な場所に置いた。 |  | 保護具が不適・不足・不良であった。 |  | 適切な技術者の配置に不備があった。
肉体的精神的要因 | 油断、軽視した。 | 作業周辺の欠陥 | 不安全に物が置いてあった。 |  | 無資格者にやらせた。
| 放心、考え事をしていた。 |  | 作業場が狭かった。 |  | 事前調査・資料調査が不十分だった。
| 気持ちがあせっていた。 |  | 作業場の整理が悪かった。 | 安全管理体制の欠陥 | 現場施工条件変化に不適切に対応した。
| 作業の勘違いや危険を知らなかった。 | 作業環境の欠陥 | 振動・騒音等、作業環境が悪かった。 |  | 下請け指導が不適切だった。
| 作業に熱中していた。 |  | ガスが存在し、酸欠状態で換気が悪かった。 |  | 緊急通報体制が未確立・不備であった。
| 脇見・よそ見をしていた。 |  | 交通量が多かった。 |  | 安全施設・安全標識の点検不足だった。
| 身体の調子が悪かった。 |  | 天候条件が悪かった（雨・風・雪等） |  | 隣接工区との連携に不備があった。
共同作業上の行為 | 連絡・合図が不明瞭または無かった。 |  | 地形条件が悪く、見通しが悪かった。 |  | 周辺地域への周知に不備があった。
| 合図、信号を統一していなかった。 |  |  |  | 資格者のチェックをしていなかった。
| 相手の動作を確認しなかった。 |  |  |  | 気象条件の収集と対応をしなかった。
| 合図を勘違いした。 |  |  |  | 安全管理体制（日常巡視等）に欠陥があった。
不安全な位置姿勢 | 危険有害、不安全な場所に立ち入った。 |  |  |  | 工事現場出入口付近での交通事故防止対策をしなかった。
| 動いている機械、装置等に接近しまたは触れた。 |  |  |  | 作業中止の基準を定めていなかった。
| つり荷に触れ、下に入りまたは近づいた。 |  |  |  | 健康診断を実施していなかった。
| 確認なしに崩れやすい物に寄りまたは触れた。 |  |  |  | 危険物の管理に欠陥・不備があった。
| 無理な姿勢で作業した。 |  |  | 工程管理 | 現場内連絡調整が不備だった。
| 服装、保護具の選択、着用方法が不適であった。 |  |  |  | 工程に無理があった。作業の急ぎ。
071213 ichi