## 一覧表
工事打合せ簿一覧表
工事番号 | [5 empty] | 受注者名
工事名
発 議 年月日 | 発議者 |  | 発議事項 |  |  |  |  | 内 容 | 処 理 年月日 |  | 処理内容
| 発注者 | 受注者 | 指示 | 承諾願 | 協議 | 通 知 提 出 | その他 |  |  | 指示 | 承諾 | 受 理 確 認 | その他

## 様式
[7 empty] | 総括監督員 又は 担当課長等 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
[18 empty] | （ |  | ）
[18 empty] | （ |  | ）
工事番号 | [10 empty] | 受注者名
工 事 名
（内 容）
| 後日通知 概算金額 約 万円 | [10 empty] | の見込み（直接工事費にて算定） | [9 empty] | 増 | FALSE
減
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □指示 |  | □承諾 |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | その他 |  | とします。 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
|  |  |  | 後日通知 | [18 empty] | FALSE
|  |  |  | 概算金額 約 万円 増・減 | [10 empty] | の見込み
|  |  |  | （直接工事費にて算定） | [11 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □承 諾 |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
↓ここ以降には記入しないで下さい。
[9 empty] | 主任監督員 | [6 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
（受注者用） | [11 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
←印刷すれば表示されます。
←印刷すれば表示されます。
工事番号 |  |  | 0 | [7 empty] | 受注者名 |  |  | 0
工 事 名 |  |  | 0
（内 容）
| 後日通知 概算金額 約 万円 | [10 empty] | の見込み（直接工事費にて算定）
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □指示 |  | □ 承諾 |  |  | □受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
後日通知
概算金額 約 万円 増・減 の見込み
[5 empty] | （直接工事費にて算定） | [10 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | □ 承 諾 |  |  |  | □ 受 理・確 認 |  |  |  | □その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
指示
通知叉は提出
その他
承諾願
通知又は提出
協議
その他
協議

## 例1
[7 empty] | 総括監督員 又は 担当課長等 |  |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  |  | 発 議 事 項
2017-08-01 | [17 empty] | （ |  | ）
[18 empty] | （ |  | ）
工事番号 |  |  | 24建企第９９９号 | [8 empty] | 受注者名 |  |  | ○○建設 株式会社
工 事 名 |  |  | 一般国道９９９号 道路改良工事
（内 容）
ブロック積工の追加
既設歩道との取り付けがうまくいかないため、別紙図面のとおりNO8付近にブロック積工を追加してよいか協議します。
| 後日通知 概算金額 約 万円 | [11 empty] | の見込み（直接工事費にて算定） | [8 empty] | FALSE
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 | [5 empty] | 指示 |  | 承諾 |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。 |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | 処理内容 回 答 欄 |  |  |  |  | 別紙図面のとおりブロック積工を指示する。
|  |  |  | 後日通知 | [17 empty] | FALSE
概算金額 約 １０ 万円 増・減 の見込み
|  |  |  | （直接工事費にて算定） | [11 empty] | 平成２９年８月 ２日
|  | 受 注 者 | 上記について、 | [5 empty] | 承 諾 |  |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。 |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
2017-08-03
↓ここ以降には記入しないで下さい。
[10 empty] | 主任監督員 | [5 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
（受注者用） | [12 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  |  | 発 議 事 項
2017-08-01 | [20 empty] | ←印刷すれば表示されます。
←印刷すれば表示されます。
工事番号 |  |  | 24建企第９９９号 | [8 empty] | 受注者名 |  |  | ○○建設 株式会社
工 事 名 |  |  | 一般国道９９９号 道路改良工事
（内 容）
ブロック積工の追加
既設歩道との取り付けがうまくいかないため、別紙図面のとおりNO8付近にブロック積工を追加してよいか協議します。
後日通知 概算金額 約 万円
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 | [5 empty] | 指示 |  | 承諾 |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
後日通知
概算金額 約 万円 増・減 の見込み
[5 empty] | （直接工事費にて算定） | [10 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 | [5 empty] | 承 諾 |  |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
指示
通知叉は提出
その他
承諾願
通知又は提出
協議
その他
協議
受注者協議の場合、受注者は概算金額を記載しない。
指示時に発注者が金額を記載する。
発注者指示に対して受注者の回答で終わること。

## 例２
[7 empty] | 総括監督員 又は 担当課長等 |  | 主任監督員 |  |  | 監督員 |  |  | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
2017-08-01 | [16 empty] | （ |  | ）
[17 empty] | （ |  | ）
工事番号 |  |  | 24建企第９９９号 | [7 empty] | 受注者名 |  |  | ○○建設 株式会社
工 事 名 |  |  | 一般国道９９９号 道路改良工事
（内 容）
アンカーの追加
アンカーを20本追加指示する。
| 後日通知 概算金額 約 2000万円 | [8 empty] | 増 |  | の見込み（直接工事費にて算定） | [8 empty] | 増 | FALSE
減
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
|  |  |  | 後日通知 | [17 empty] | FALSE
概算金額 約 万円 増・減 の見込み
|  |  |  | （直接工事費にて算定） | [10 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | 承 諾 |  |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
↓ここ以降には記入しないで下さい。
[9 empty] | 主任監督員 | [5 empty] | 現場代理人 |  | 主任技術者 又は 監理技術者
（受注者用） | [11 empty] | 工 事 打 合 せ 簿
発議年月日 | [5 empty] | 発 議 者 |  |  | 発 議 事 項
2017-08-01 | [19 empty] | ←印刷すれば表示されます。
←印刷すれば表示されます。
工事番号 |  |  | 24建企第９９９号 | [7 empty] | 受注者名 |  |  | ○○建設 株式会社
工 事 名 |  |  | 一般国道９９９号 道路改良工事
（内 容）
アンカーの追加
アンカーを20本追加指示する。
後日通知 概算金額 約 2000万円
処 理 ・ 回 答 |  | 発 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | 指示 |  | 承諾 |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
後日通知
概算金額 約 万円 増・減 の見込み
[5 empty] | （直接工事費にて算定） | [9 empty] | 平成 年 月 日
|  | 受 注 者 | 上記について、 |  |  |  |  | 承 諾 |  |  |  | 受 理・確 認 |  |  | その他 |  | とします。
処理内容 回 答 欄
平成 年 月 日
発 注 者
受 注 者
指示
通知叉は提出
その他
承諾願
通知又は提出
協議
その他
協議
指示時点で概算金額を記載すること。